## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年养老服务市级补助结算资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区养老服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1:发放居家养老补贴；发放养老机构建设补贴；发放日间照料中心运营补贴、建设补贴。 目标2：通过发放居家养老补贴、养老机构建设补贴、日间照料中心运营补贴和建设补贴，建立健全常态化机制，提升养老服务水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：本年为3家养老机构38家日间照料中心发放补贴，建立健全常态化机制，提升养老服务水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 741.8 | 87.4272 |  | 10 | 1.2 | 11.78% | 申报预算至发放过程中有老人去世，因此实际使用资金少于申领资金。加强预算调整工作。截至2022年2月，新增发放50.2万元，累计发放137.6万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 741.8 | 87.4272 |  | — | — | 11.78%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发放补贴养老机构数 | ≤3家 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 发放补贴日间照料中心数 | ≤38家 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 发放补贴养老机构数 | ≥3家 | 3家 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 发放补贴日间照料中心数 | ≥38家 | 38家 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 补贴发放及时率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 养老机构补贴发放到位率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 日间照料中心补贴发放到位率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 补贴发放率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 养老机构补贴发放及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 日间照料中心补贴发放及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 补贴发放金额 | ≤741.8万元 | 87.4万元 |  | 10 | 1.2 | 申报预算至发放过程中有老人去世，因此实际使用资金少于申领资金。加强预算调整工作，截止到2022年2月，累计使用137.6万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 缓解养老机构建设压力 | 持续缓解 | 本年为3家养老机构发放补贴，缓解了养老机构建设压力，提升养老服务水平，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 缓解日间照料运营压力 | 持续缓解 | 本年为38家日间照料中心发放补贴，缓解了日间照料运营压力，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全补贴发放机制 | 建立健全 | 本年为3家养老机构38家日间照料中心发放补贴，建立健全补贴发放机制，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 领取补贴养老机构的满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 领取补贴日间照料中心的满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 82.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 苏彦哲 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区养老服务中心 业务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日