## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 区级社工站指导中心运营项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区民政局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成西青区社工站运营项目管理，保障社工站持续发挥作用，提高社会治理创新发展水平。 |  |  | 截止2023年4月底，已完成西青区社工站整体运营，在11个街镇级社工站全覆盖的基础上，加强了社工站的整体建设工作；完成了各社工站督导工作，提高社工站社会治理效能；针对驻站社工开展培训，提高社会工作人才工作能力和工作水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 25 | 25 | 25 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 运营地数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 运营资金补贴准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 运营服务验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 运营服务完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 运营补贴费用 | ≤25万 | 25万 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升社工服务动态管理水平 | 提升 | 完成西青区社工站运营项目管理工作，实现了提升社工服务动态管理水平的预期效益，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全社工服务运营管理机制 | 健全 | 完成西青区社工站运营项目管理工作，实现了健全社工服务运营管理机制的预期效益，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 接受志愿服务群众满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 9.8 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王一岑 |  | 办事员 |  |  | 天津市西青区民政局社会组织管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日