附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：  养老第三方工作经费

区级主管部门：   天津市西青区民政局

项目实施单位：天津市西青区养老服务中心

自 评 人 员：      苏彦哲

联 系 电 话：     13642058245

填 报 日 期：

养老第三方工作经费项目支出绩效自评报告

（参考提纲）

- 项目基本情况

（一）项目概述

该项目包含4个子项，分别是：养老服务设施运营评估、老年人能力等级评估、养老服务系统维护费、养老管理系统维护费等，共331.2万元，实际支付331.2万元。

（二）立项依据

天津市民政局、天津市财政局《关于加强我市养老服务评估工作的意见》（津民发〔2018〕52号）；《关于进一步优化养老服务营商环境实施方案》（市民政局2019.11.28）；《关于建设老年日间照料中心（站）的实施意见》（津民发〔2009〕32号）（津财社联〔2009〕41号）；《关于扩大社区老年日间照料中心运营机制改革试点工作的意见》（津民发〔2015〕52号）；《推进老年人助餐服务工作试行办法》（津政办发〔2019〕30号）；《天津市民政局印发关于建立健全天津市养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见的通知》（津民发〔2021〕10号）。

（三）实施方案

养老服务设施运营评估项目预算金额213.88万元，实际中标金额需要支付213.88万元。

老年人能力等级评估项目预算金额72.424万元，根据合同支付72.424万元。

养老服务系统维护费项目预算金额29.9万元，根据合同支付29.9万元

养老管理系统维护费项目15万元，根据合同支付15万元。

（四）绩效目标及设定依据

根据本区养老服务机构数量以及可能新建的养老服务机构数量估算，每月进行一次安全、运营评估。及时准确完成评估，确保不发生安全事故。提升我区养老服务质量，建立健全养老服务安全评估机制。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 100 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

养老服务设施运营评估项目预算金额213.88万元，实际中标金额需要支付213.88万元。

老年人能力等级评估项目预算金额72.424万元，根据合同支付72.424万元。

养老服务系统维护费项目预算金额29.9万元，根据合同支付29.9万元

养老管理系统维护费项目15万元，根据合同支付15万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：评估养老机构数量≥20家，实际评估20家；评估日间照料中心数≥57家，实际评估57家。

（2）质量指标：养老机构运营评估准确率≥90%，实际准确率90%；日间照料中心运营评估准确率≥90%，实际准确率90%。

（3）时效指标：养老机构完成评估及时率≥90%，实际及时率达到100%；日间照料中心完成评估及时率≥90%，实际及时率达到100%。

（4）成本指标：评估各类养老服务设施所需资金≤340万元，因该项目涉及招标，实际中标金额低于预算金额，实际支付331.2万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：提升日间照料中心的养老服务水平，实际有效提升了提升日间照料中心的养老服务水平。

（2）可持续影响指标：建立健全评估常态化体制，实际建立健全了评估常态化体制。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：被评估对象的满意度≥90%，实际被评估对象的满意度达到100%。

- 发现问题及改进措施

无