## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年西青区畜禽养殖废弃物资源化利用项目
区级主管部门 |  | 畜牧水产中心 |  | 项目实施单位 |  | 畜牧水产中心事业
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 项目绩效目标：通过项目建设，打造1个区域粪污集中处理中心和4个种养循环示范场，全区规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到80%以上。 预期效益效果：一是经济效益上，初步实现全区畜禽养殖废弃物的有效处理和资源化增值利用，变废为宝。二是社会效益上，探索出一条种养结合、循环利用的养殖废弃物综合性解决方案, 切实服务我市乡村振兴战略，促进全区畜牧业的持续健康发展。三是生态效益上，有效改善畜禽规模养殖场周边环境卫生状况，有利于农业生态环境的改善和优化。 |  |  |  | 实际创建1个区域粪污集中处理中心和4个绿色循环示范场
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设粪污集中处理中心 | 1个 | 100% | 50 | 10
|  |  | 建设绿色循环示范场 | 4个 | 100% |  | 10
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 经专业部门现场勘查达到合格标准 | 达到要求 | 100% |  | 10
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 完成全部建设内容 | 2019年底完成 | 完成 |  | 8
0
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 建设支出 | ≤预算金额 | 完成 |  | 8
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 30 | 0
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 促进区域种养一体化 | 达到要求 | 100% |  | 10
0
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 促进养殖粪污肥料化还田利用 | 达到要求 | 100% |  | 10
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 全区畜牧业持续健康发展水平 | 逐步提高 | 显著提高 |  | 8
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 94