## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 展会（农交会、丰收节等）
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：在区农业农村委农村指导下，会同各街镇做好丰收节工作，力争作优做好，争取取良好成绩。 目标2：通过举办我区农民丰收节活动，增强我区农产品的知名度，提高农民群众获得感及幸福感。 |  |  | 目标1：原目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：顺利举办我区农民丰收节活动，增强了我区农产品的知名度，提高了农民群众获得感及幸福感。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 50 | 39.26 | 39.26 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 50 | 39.26 | 39.26 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办丰收节次数 | =1次 | 1次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 成功举办 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 丰收节活动完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 按计划完成按照市农业农村委规定时间完成 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 活动举办时间 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 活动资金拨付及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 丰收节活动费用 | ≤40万元 | 39.3万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高农民收入 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 参展商通过展示售卖产品获得收益 | 有所收益 | 通过顺利举办丰收节活动，使参展商获得了收益，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 带动周边农业产业发展 | 有效带动 | 通过顺利举办丰收节活动，有效带动了周边农业产业发展，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农业产业发展 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全丰收节活动方案及工作保障机制 | 保障 | 已建立健全丰收节活动方案及工作保障机制，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 农民满意度 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 徐旭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 合作科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日