## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 病虫害防治专项经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：维护农业生产的稳定，确保了农业生产的安全。健全黄顶菊的防控体系，严防其对本地农业的入侵和损害有效控制外来林业有害生物和突发性林业有害生物及松材线虫病在我区大面积的发生与危害。 目标2：开展西青区蝗虫的监测踏查工作，完成“飞蝗不起飞，土蝗不危害”责任目标，保障西青区粮食生产安全。 目标3：开展西青区黄顶菊的防治工作，遏制黄顶菊的发生危害，确保西青区农业植物生长环境安全。 目标4：开展林业监测和无公害防治工作，控制林业有害生物的危害程度，并压缩发生范围，防止林业有害生物大面积爆发，有效维护西青区生态环境水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已设置新目标。 目标2：完成了5.6万亩蝗虫的监测踏查工作，圆满完成“飞蝗不起飞，土蝗不危害”责任目标，保障了西青区粮食生产安全。 目标3：完成了西青区500亩黄顶菊的防治工作，防止了黄顶菊窜入农田危害，保障了西青区农业植物生长环境安全。 目标4：完成了西青区19.04万亩林业的监测，林业监测覆盖率达到了100%，完成了无公害防治，控制了林业有害生物的危害程度，并压缩了发生范围，全年无有害生物大面积爆发，有效维护了西青区生态环境水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 244.6 | 187.7 | 187.7 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 244.6 | 187.7 | 187.7 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 蝗区监测面积 | 5.6万亩 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 蝗区监测面积 | =5.6万亩 | 5.6万亩 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 防治黄顶菊面积 | 500亩 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 防治黄顶菊面积 | =500亩 | 500亩 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 林业有害生物监测面积 | 19.04万亩 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 林业有害生物监测面积 | =19.04万亩 | 19.04万亩 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 蝗虫监测率防治率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 蝗虫防治率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 黄顶菊发生地防治率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 黄顶菊发生地防治率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 林业有害生物防治率率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 全年蝗区监测踏查时间 | 3月15日-9月30日 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 蝗区监测及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 蝗区监测及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 黄顶菊防治及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 黄顶菊防治及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 林业有害生物防治及时率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 病虫害防治经费 | ≤244.6万元 | 187.7万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 有效维护我区生态平衡 | 有效维护 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 监测覆盖率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 维护我区生态平衡 | 维护 | 通过对西青区病虫害的防治，全年无有害生物大面积爆发，有效维护了西青区生态环境水平，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 减少化学农药使用 | 有效减少 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 建立病虫害防治工作保障机制 | 建立 | 已建立西青区病虫害防治工作保障机制，保障病虫害防治工作的可持续性，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 实施主体满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 科研人员满意度 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高泽猛 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 植保和种子发展服务科
| 李福星 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 林业发展服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日