## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年天津市动物运输车辆洗消中心建设项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过建设动物运输车辆洗消中心项目，对进场车辆进行消毒灭源，降低运输车辆在厂区和其他养殖场户传播病原菌的可能性。 目标2：对建设动物运输车辆洗消中心项目进行补贴，对进场车辆进行消毒灭源，降低运输车辆在厂区和其他养殖场户传播病原菌的可能性，促进西青区畜牧业高质量发展。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。已设置新目标。 目标2：完成了动物运输车辆洗消中心项目的补贴工作，工程投入使用，清洗消毒运输车辆5025辆，全年未发生病原菌传播现象，安全有效，促进了西青区畜牧业高质量发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 19 | 19 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 19 | 19 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 清洗消毒运输车辆 | ≥5000辆 | 5025辆 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 病原菌灭杀率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 每天对进场运输车辆消毒灭源 | 长期运行 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 洗消中心补贴完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 洗消中心补贴经费 | ≤19万元 | 19万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 降低人工成本 | ≥10% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 社会效益指标 | 运输车辆传播病原菌风险 | 有所降低 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 降低运输车辆传播病原菌风险 | 降低 | 全年清洗消毒运输车辆5025辆，全年未发生病原菌传播现象，降低了运输车辆传播病原菌风险，全部达成预期指标 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 传播病原菌的可能性 | 有所减少 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 建立动物运输车辆洗消中心工作保障机制 | 建立 | 已建立天津市动物运输车辆洗消中心建设项目工作保障机制，保障补贴工作顺利发放，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 屠宰企业满意度 | ≥95% | 90% |  | 5 | 0 | 消毒流程耗时较长，高峰期厂区车辆积压。截止到2022年2月底实际满意度为100%
|  |  | 养殖户满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘群 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 畜牧业发展服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日