## 自评表
1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中央财政2021年转移支付-农作物秸秆综合利用
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：探索农作物秸秆还田离田有限模式，提高农作物秸秆综合利用率 目标2：督导所属街镇、村完成秸秆综合利用任务，西青区秸秆综合利用率达到98%以上，小麦、水稻秸秆还田、离田率达90%以上，提高农作物秸秆综合利用率，不断提升资源与环境效益。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已设置新目标。 目标2：完成了对6个街镇农作物秸秆综合利用补贴发放的工作，通过宣传引导，坚持综合施策，将农作物秸秆通过机械化还田、肥料化、饲料化等形式进行综合利用，督导所属街镇、村完成秸秆综合利用任务，全区主要农作物秸秆综合利用率达到了99%，小麦、水稻秸秆还田、离田率达到了99%，提高农作物秸秆综合利用率，不断提升资源与环境效益。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 109.8 | 101.22 |  | 10 | 9.2 | 92.19% | 按照方案无法全部平均分配资金， 单价取整后，剩余资金转结下年继续使用。截止到2022年2月底支付101.2万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 109.8 | 101.22 |  | — | — | 92.19%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 秸秆综合利用率 | ≥98% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 补贴街镇数量 | =6个 | 6个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 小麦、水稻秸秆还田、离田率 | ≥90% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 质量指标 | 信息公开率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 按方案要求时限 | 2021年12月31日前完成 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 农作物秸秆综合利用补贴发放及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 农作物秸秆综合利用补贴经费 | ≤109.8万元 | 101.22万元 |  | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 农民禁烧意识 | 有所增强 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 增强农民禁烧意识 | 有所增强 | 通过宣传引导，农民焚烧现象得到一定控制，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 改善生态环境 | 改善 | 通过督导所属街镇、村完成秸秆综合利用任务，提高农作物秸秆综合利用率，改善大气环境污染问题，全部达到了预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立工作保障机制 | 建立 | 已建立《西青区农作物秸秆综合利用工作方案》保障项目持续推进，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 享受补贴农民满意度 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王檬 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 农业机械发展服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日