## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区2018-2020年度农业水价改革项目
主管预算部门 |  | 西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：加快农业高效节水的发展，调动农民节水的积极性，使农民的节水观念进一步转变。 目标2：通过实施新建泵站、新建节制闸及安装流量计等农业水价改革项目建设，促进加快农业高效节水的发展。 |  |  | 目标1：原目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：完成了新建泵站、新建节制闸及安装流量计等农业水价改革项目建设，并拨付补助资金，有效促进了农业高效节水的发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 277.81 | 271.32 | 271.32 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 277.81 | 271.32 | 271.32 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建管灌；新建泵站；新建节制闸；安装流量计；安装电磁水表 | 5646米、6座、1座、5台、 78个 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 新建泵站 | =6座 | 6座 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 新建节制闸 | =1座 | 1座 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 安装流量计 | =5台 | 5台 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 农业水价改革项目资金拨付及时率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 农业水价改革完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 农业水价改革资金 | ≤277.8万元 | 271.3万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 改善沟渠生态环境 | 有所改善 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 改善沟渠生态环境 | 有所改善 | 完成了农业水价改革项目建设任务，有效改善了沟渠生态环境，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高农业节水效率 | 有所提高 | 完成了农业水价改革项目建设任务，有效提高了农业节水效率，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全农业水价改革项目工作保障机制 | 保障 | 已建立健全农业水价改革项目工作保障机制，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 村镇满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马栋 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区农业农村委员会 林业科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日