## Macro1 (hidden)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中央财政2021年转移支付-基层农技推广体系改革与建设
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：推动基层农机推广体系不断健全，服务能力不断提升。选树1个基层农技推广机构，建设2个农业科技示范基地，培育3个农业科技示范主体，全区农业主推技术到位率超过95%。 目标2：在西青区范围内选树基层农技推广机构，农业科技示范基地，农业科技示范主体，使全区农业主推技术到位率超过95%，促进西青区农业技术发展。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已设置新目标。 目标2：为选树的1个基层农技推广机构，2个农业科技示范基地，3个农业科技示范主体发放基层农技推广体系改革与建设补贴，全区农业主推技术到位率达到了95%。推动了基层农技推广体系不断健全，服务能力不断提升，促进了西青区农业技术发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 54 | 39 |  | 10 | 8 | 72.22% | 15万元已提交拨付申请，由于财政资金紧张未足额拨付，加强与财政沟通，结转下年使用，截止到2022年2月底实际执行数为39万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 54 | 39 |  | — | — | 72.22%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设镇级示范站个数 | =1个 | 1个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 建设示范基地个数 | =2个 | 2个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 建设示范主体个数 | =3个 | 3个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 推广主推技术个数 | =6个 | 6个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 基层农技推广体系改革与建设项目验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时效 | 2021年12月底前 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 推广机构选育工作完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 培育经费 | ≤54万元 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 补贴经费 | ≤54万元 | 39万元 |  | 10 | 10 | 年底财政资金紧张，结转至22年拨付
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | ≥95% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 社会效益指标 | 推动农业社会化服务发展 | 有所推动 | 有所推动 |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 促进农业技术发展 | 促进 | 通过发放基层农技推广体系改革与建设补贴，推动了基层农技推广体系不断健全，服务能力不断提升，促进了西青区农业技术发展，全部达预期指标到 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提升农技推广服务效能 | 有所提升 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 建立基层农技推广体系改革与建设工作保障机制 | 建立 | 已建立《西青区2021年基层农技推广体系改革与建设实施方案》，推动了基层农机推广体系不断健全，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补贴用户满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王斌 |  | 项目负责人 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 成果转化与政策研究科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日