## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 绿洲苗圃内污染倾倒地块农用地环境损害鉴定评估项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：对绿洲苗圃内污染倾倒地块农用地土壤环境损害情况进行鉴定评估，对已确认发生损害的农用地制定修复方案 目标2：通过对绿洲苗圃内污染倾倒地块农用地土壤环境损害情况进行鉴定评估，对已确认发生损害的农用地制定修复方案，从而改善受污染地块周边生态环境 |  |  | 目标1：原目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：完成了绿洲苗圃内污染倾倒地块农用地土壤环境损害鉴定评估并制定修复方案，将有效改善受污染地块周边生态环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 85 | 50.12 | 50.12 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 85 | 50.12 | 50.12 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对受污染地块取样数量 | ≥45 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 对受污染地块取样数量 | ≥45块 | 45块 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 对污泥样本检测率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 预计受污染地块修复率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成评估工作时间 | 2021年底 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完成评估工作及时率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 农用地环境损害鉴定评估支出资金 | ≤85万元 | 50.1万元 |  | 10 | 10 | 由于财政资金紧张未足额拨付，加强与财政沟通，截止2022年2月已支付50.1万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 恢复农业生产使用率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 信访举报次数 | ≤5次 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高农业生产使用效率 | 有所提高 | 完成了受污染地块修复任务，提高农业生产使用效率，全部达成预期目标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善受污染地块周边生态环境 | 有所改善 | 完成了受污染地块修复任务，有效改善了我区生态环境，全部达成预期目标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 街镇满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马栋 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区农业农村委员会 林业科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日