## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 扶贫协作和支援合作工作政策性补助经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1： 通过实施该项目用于保障扶贫协作和支援合作工作开展，推动我区扶贫工作圆满完成 目标2：通过对产业帮扶、消费帮扶、劳务协作等符合要求的企业进行补贴，推动我区扶贫任务圆满完成，带动当地经济发展。 |  |  | 目标1： 原目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：完成了对产业帮扶、消费帮扶等符合要求的企业进行补贴，推动了我区扶贫任务圆满完成，有效带动了当地经济发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 2170.5 | 1999.03 | 1999.03 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 2170.5 | 1999.03 | 1999.03 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展产业、消费、劳务3类补贴项目 | ≥3个 | 2个 |  | 10 | 0 | 产业、消费补贴由区发改委和区商务局落实完成，劳务补贴未完成，具体实施由区人社局负责。下一步将继续推动3个单位落实产业、消费、劳务补贴项目。截止2022年2月已开展产业、消费、劳务3类补贴项目2个
|  | 质量指标 | 帮扶项目投产率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 拨付帮扶资金及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 帮扶投入 | ≤1999万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 帮扶投入 | ≤2170.5万元 | 1999万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 增加帮扶结对地百姓收入 | 有所增加 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 增加帮扶结对地百姓收入 | 有所增加 | 通过协作支援工作，使帮扶结对地区百姓收入有所增加，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高帮扶地区人民生活水平 | 有所提高 | 通过协作支援工作，使帮扶结对地区人民生活水平有所提高，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 帮扶结对地增收率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全扶贫协作和支援合作工作保障机制 | 保障 | 已建立健全扶贫协作和支援合作工作保障机制，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 贺磊 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 合作科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日