## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 生猪养殖场设备标准化改造项目区级补助资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：完成天津市益利来养殖有限公司种猪场项目建设，建设内容包括新建蓄水池、猪舍采暖系统改造、室外采暖工程铺设、稀土节能电采暖机组和猪舍电气改造等。 目标2：提高养殖业经济效益 目标3：实现绿色发展，节能减排效果 目标4：通过生猪养殖场设备标准化改造，提高养殖业经济效益，实现绿色发展，节能减排效果。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标2：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标3：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标4：完成生猪养殖场设备标准化改造，提高了养殖业经济效益，实现了绿色发展，节能减排效果。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 210 | 210 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 210 | 210 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设项目数量 | =1个 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 改造建设养殖场数量 | =1个 | 1个 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 完成项目建设任务 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目建设达标率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 养殖场建设达标率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2021-03-01 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 资金拨付及时率 | 100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 区级财政资金支持 | ≤210万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建设费用 | ≤210万元 | 210万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高养殖业经济效益 | 经济效益提高≥20% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提高养殖业经济效益 | 有所提高 | 完成了生猪养殖场设备标准化改造，使养殖业经济效益有所提高，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 实现农产品稳产保供作用，促进畜牧业稳定健康发展 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 促进畜牧业稳定健康发展 | 有所促进 | 完成了生猪养殖场设备标准化改造，基本实现农产品稳产保供作用，有效促进了畜牧业稳定健康发展，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 实现绿色发展，节能减排效果 | 基本实现节能减排作用 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 促进畜牧业稳定健康发展 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全补助发放工作保障机制 | 保障 | 已建立健全补助发放工作保障机制，全部完成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 姜悦 |  | 副科 |  |  | 天津市西青区农业农村委员会 产业科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日