## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区设施农业取用地下水水源转换和节水改造
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：2019年关停机井39眼，2020年底关停机井7眼。用水开采量由2018年多300万立方，降低到2019年70万立方、2020年10万立方 目标2：通过实施设施农业取用地下水水源转换和节水改造，减少用水开采量。 |  |  | 目标1：原目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：通过实施设施农业取用地下水水源转换和节水改造，减少了用水开采量，已完成2019年关停机井39眼，2020年底关停机井7眼。用水开采量由2018年多300万立方，降低到2019年70万立方、2020年10万立方任务，有效保护了水源能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 2983.86 | 2099.8425 | 2099.8425 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 2983.86 | 2099.8425 | 2099.8425 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目覆盖街镇数 | =7个 | 7个 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 实现关停机井 | 关停46眼 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 地下水水源转换和节水改造建设项目达标率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 拨付资金时间 | 年底前拨付资金 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 地下水水源转换和节水改造建设项目资金拨付及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 补贴资金 | ≤2983.9万元 | 2099.8万元 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 减少地下水开采量 | 保护水源 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 为农业产业可持续发展提供了物质保障 | 解决地面沉降问题 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 优化农业设施种植结构 | 适度优化 | 完成了设施农业取用地下水水源转换和节水改造项目，优化了农业设施种植结构，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 持续保护水源能力 | 有效保护 | 完成了设施农业取用地下水水源转换和节水改造项目，持续保护水源能力，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 优化农业设施种植结构 | 适度优化 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 持续保护水源能力 | 适度提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全地下水水源转换和节水改造工作保障机制 | 保障 | 已建立健全地下水水源转换和节水改造工作保障机制，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 姜悦 |  | 副科 |  |  | 天津市西青区农业农村委员会 产业科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日