## Macro1 (hidden)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 水产业试验示范专项经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过项目实施，总结出适合本地区的大口黑鲈养殖技术规范。 目标2：2021年引进新品种3个，开展大口黑鲈鱼、黄颡鱼、异育银鲫“中科3号”健康养殖试验，总结健康养殖技术措施，优化养殖品种，探索出养殖新模式。促进西青区渔业绿色发展。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已设置新目标。 目标2：2021年引进新品种大口黑鲈鱼、黄颡鱼、异育银鲫“中科3号”，开展了大口黑鲈鱼、黄颡鱼、异育银鲫“中科3号”健康养殖试验，总结出健康养殖技术措施，优化了养殖品种，探索出养殖新模式。促进了西青区渔业绿色发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 141 | 56.79 | 56.79 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 141 | 56.79 | 56.79 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 引进新品种数量 | 3个 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 引进新品种数量 | =3个 | 3个 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 新品种产量 | ≥1.5万斤 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 新品种产量达标率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2021年年底前完成率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 大口黑鲈鱼等品种养殖试验完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 控制项目成本支出 | ≤141万元 | 53.09万元 |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 大口黑鲈鱼等品种养殖费用 | ≤141万元 | 53.09万元 |  | 10 | 10 | 因水产试验示范基地引入合作方，部分资金未使用，已退回并调配其他部门使用。截止到2022年2月底支出金额为53.09万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 大口黑鲈亩产值 | ≥1.5万元 | 1.5万元 |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 社会效益指标 | 优化养殖品种 | 优化 | 开展了大口黑鲈鱼、黄颡鱼、异育银鲫“中科3号”健康养殖试验，总结了健康养殖技术措施，优化了养殖品种，探索出养殖新模式，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立水产养殖试验工作保障机制 | 建立 | 已建立水产养殖试验工作保障机制，总结出健康养殖技术措施，优化了养殖品种全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥95% | 96% |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 科研人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郜华桥 |  | 无 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心水产业发展服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日