## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 沙窝萝卜技术攻关专项经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：快速选育出稳定自交不亲和系。 目标2：保证品种纯正，提高品种的一致性，计划每年生产常规种500公斤左右。 目标3：提高作物自身吸肥能力，从而改善沙窝萝卜品质。 目标4：设计配制一种防病虫及促进生长防倒伏的种子处理剂，推广应用于生产。 目标5：建立从播种到收获全过程病虫害绿色防控技术应用，主要包括物理防控技术、生物防控技术、生物制剂应用技术等。 目标6：通过选育沙窝萝卜新品种进行提纯复壮及选育自交不亲和单株工作，提升沙窝萝卜品质，保障地理标志产品保护和传承水平。 |  |  | 目标1-5：该目标设置有误，已设置新目标。 目标6：完成了沙窝萝卜传统品种的提纯复壮和自交不亲和单株选育工作，初步提纯复壮了3个传统品种，整齐度有了一定的提高，初步选育出多个自交不亲和单株，不亲和性还有待下一世代确认，基本提升了沙窝萝卜品质，保障了地理标志产品保护和传承水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 45 | 29.9 | 29.9 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 45 | 29.9 | 29.9 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 蕾期和花期授粉株数 | =500株 | 500株 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 加代数 | =1代 | 1代 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 获得有效育种材料份数 | ≥200份 | 200份 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 扩繁常规萝卜种子数量（公斤） | 250公斤 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 萝卜加代质量合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 第一代时间 | 上半年完成 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 加代时间 | 下半年完成 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 扩繁常规萝卜种子 | 上半年完成 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 沙窝萝卜技术攻关完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 沙窝萝卜技术攻关费用 | ≤45万元 | 29.9万元 |  | 10 | 10 | 由于财政资金紧张未足额拨付，加强与财政沟通，截至2022年2月已支付29.9万元
|  |  | 技术经费 | ≤45万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障地理标志产品保护和传承水平 | 保障 | 已基本完成选育沙窝萝卜新品种进行提纯复壮及选育自交不亲和单株工作，提升沙窝萝卜品质，保障地理标志产品保护和传承水平，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 有效育种材料数 | 达到预期 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 建立新品种选育工作保障机制 | 建立 | 已建立新品种选育工作保障机制，保障沙窝萝卜新品种选育工作开展的可持续性，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 种植户满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 科研人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩帅 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 种植业发展服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日