## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 扶贫协作和支援合作工作一般工作经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过实施该项目用于保障扶贫协作和支援合作工作开展，推动我区扶贫工作圆满完成 目标2：通过与结对地区互访，增加双方地区互相了解，推动我区扶贫工作圆满完成 |  |  | 目标1： 原目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：完成了与结对地区交流、交融、交往活动，促进了当地项目有效开展，有效推动了我区扶贫工作圆满完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 235.5 | 86.2061 | 56.4661 |  | 10 | 6.6 | 65.55% | 由于疫情等原因造成双方交流活动次数减少、展会等活动无法开展。等疫情稳定后开展工作。加强预算调整工作，截至2022年2月已支出56.5万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 235.5 | 86.2061 | 56.4661 |  | — | — | 65.55%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 交流、交融、交往活动次数 | ≥6次 | 6次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 开展交流交融交往地区数量 | ≥3个 | 3个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 加强与结对地区交流交融交往 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 与结对地区交流交融交往活动完成率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 与结对地区交流交融交往活动完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2021年完成 | 2021年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 与结对地区交流交融交往活动及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 扶贫项目资金支出 | ≤235.5万元 | 56.5万元 |  | 10 | 10 | 由于疫情等原因造成双方交流活动次数减少、展会等活动无法开展。等疫情稳定后开展工作。加强预算调整工作，截至2022年2月已支出56.5万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 双方开展交流活动6次确定工作内容 | 6次交流活动 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 增加结对地区对我区了解 | ≥100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 增加结对地区对我区了解 | 有所增加 | 通过协作支援工作与结对地区互访，使结对地区对我区有了更深入的了解，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 促进当地项目有效开展 | 有所促进 | 通过协作支援工作与结对地区互访，促进了结对地区项目有效开展，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善授援地贫困面貌，使授援地增收、脱贫 | 改善授援地贫困面貌，使授援地增收、脱贫 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 建立健全扶贫协作和支援合作工作保障机制 | 保障 | 已建立健全扶贫协作和支援合作工作保障机制，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 贺磊 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 合作科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日