## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 入海河流治理暨化肥零增长行动
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：测土配方施肥面积15万亩，建立肥效信息采集点4个。 目标2：通过实施测土配方施肥面积15万亩，建立4个肥效信息采集点，减少由于不合理使用化肥带来的环境污染和资源浪费，提高化肥利用率，减少化肥用量，促进科学施肥技术的发展。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已设置新目标。 目标2：在西青区范围内推广和宣传测土配方施肥技术，完成了测土配方施肥面积15万亩，建立了4个肥效信息采集点，测土配方施肥技术覆盖率达到了100%，提高了化肥利用率，减少化肥用量，促进科学施肥技术的发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 12.8 | 12.8 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 12.8 | 12.8 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 测土配方施肥技术推广亩数 | =15万亩 | 15万亩 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 建立肥料信息采集点个数 | =4个 | 4个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 测土配方施肥技术覆盖率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差 | 无偏差
|  | 时效指标 | 建立肥效信息采集点及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 入海河流治理暨化肥零增长行动经费 | ≤12.8万元 | 12.8万 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 科学施肥观 | 有所提高 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 提高科学施肥观 | 有所提高 | 通过宣传推广测土配方施肥技术，指导农民科学施用配方肥，提高了农民的科学施肥观，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 改善农田生态环境 | 有所改善 | 通过推广测土配方施肥技术，减少肥料挥发和流失，降低环境污染，保护生态环境，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善农田生态环境 | 有所改善 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 可持续影响指标 | 土壤质量 | 有所改善 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 建立工作保障机制 | 建立 | 已建立入海河流治理暨化肥零增长行动工作保障机制，保障测土配方施肥技术的推广及应用，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 示范区用户满意度 | ≥99% | 99% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋玉鑫 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 农业资源与环境发展科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日