## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区绿色生态屏障一期建设项目债券资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：拨付建设项目债券资金15000万元，实施西青区绿色生态屏障建设项目 目标2：通过开展西青区绿色生态屏障一期建设项目，拨付建设项目债券资金15000万元，促进高质量完成西青区绿色生态屏障一期建设项目。 |  |  | 目标1：原目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：基本建设完成了西青区绿色生态屏障一期建设项目，拨付建设项目债券资金7171.5万元，有效促进了西青区绿色生态屏障一期建设项目。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 15000 | 7171.4988 |  | 10 | 4.8 | 48% | 预算执行需要按照工程的计量进度拨付资金。加强预算调整工作。截至2022年2月已支出7171.5万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 15000 | 7171.4988 |  | — | — | 48%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专项债券资金 | 15000万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 造林绿化面积 | ≥8400亩 | 8400亩 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 绿化成活率 | ≥95% | 95% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 专项债资金拨付完成时间 | 2022年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 绿色生态屏障一期建设债券资金拨付及时率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 专项债券资金支出 | ≤15000万元 | 7171.5万元 |  | 12.5 | 6 | 预算执行需要按照工程的计量进度拨付资金。加强预算调整工作。截至2022年2月已支出7171.5万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 区域投资环境改善率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 空间规划布局改善率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 改善空间规划布局 | 有所改善 | 完成了西青区绿色生态屏障一期建设项目债券资金拨付工作，有效改善了空间规划布局，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 生态环境改善率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 改善西青区绿廊生态环境 | 有所改善 | 完成了西青区绿色生态屏障一期建设项目债券资金拨付工作，有效改善了我区绿廊生态环境，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全西青区绿色生态屏障一期建设债券资金工作保障机制 | 保障 | 已建立健全西青区绿色生态屏障一期建设项目债券资金工作保障机制，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 街镇满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 88.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭鑫彤 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区农业农村委员会 林业科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日