## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 示范基地围墙维修项目经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：健全基地基地安全保障措施。 目标2：通过修缮破损围墙，消除安全隐患，提升围墙的安全质量，保障中心办公环境安全水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：完成了修缮破损围墙836平米并全部验收合格，消除了安全隐患，解决了围墙的破损问题，提升了围墙的安全质量，保障了示范基地办公环境安全水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 20 | 19.9 | 19.9 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 20 | 19.9 | 19.9 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 围墙维修工程完成率 | =100% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 维修围墙面积 | =836平米 | 836平米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 维修竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 基地安全保障能力 | 有所增强 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底前完成 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 维修工程开工及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 维修工程完工及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 维修工程费用 | ≤20万 | 19.9万 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 控制项目成本 | ≤20万 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高基地利用效率 | 有所提高 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 保障示范基地办公环境安全水平 | 保障 | 完成了修缮破损围墙，消除了安全隐患，解决了围墙的破损问题，提升了围墙的安全质量，保障了示范基地办公环境安全水平，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 保障基地试验开展 | 有效保障 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 建立基础设施维护保障机制 | 建立 | 已建立基础设施维护保障机制，保障了基基础设施维护工作开展的可持续性，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩帅 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 种植业发展服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日