## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 扶贫协作和支援合作工作项目经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：带动授援地建档立卡贫困人口脱贫，促进我区扶贫任务圆满完成 目标2：通过拨付帮扶资金，带动受援地建档立卡贫困人口脱贫，促进我区扶贫任务圆满完成 |  |  | 目标1：原目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：通过拨付于田县792万元帮扶资金，帮助当地产业、乡村振兴示范村建设，有效带动当地经济发展及人居改善，完成了我区扶贫任务。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 3721 | 792 | 792 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 3721 | 792 | 792 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 帮扶资金 | 3721万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 帮扶受援地数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 帮扶受援地产业项目数 | ≥1个 | 4个 |  | 10 | 2.5 | 由于市协作支援办2020年12月下发项目谋划通知，晚于预算项目申报时间，编制预算项目时不了解具体资金分配要求，故设置了一个指标。加强与市级部门沟通。
|  | 质量指标 | 全部拨付 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 拨付资金完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2021年完成 | 2021年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 拨付帮扶资金及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 拨付区级财政帮扶资金 | ≤3721万元 | 792万元 |  | 10 | 10 | 2021年第一季度按照市级要求，与平泉市解除了结对关系，不做资金要求，只申请792万元资金，未拨付对平泉的帮扶资金，导致资金支出减少。加强与市级部门沟通。截止2022年2月已支付792万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 帮扶结对地实施帮扶项目 | 实施产业项目 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 带动于田县已脱贫贫困户增收 | 有所带动 | 通过拨付帮扶资金，带动了于田县已脱贫贫困户增收，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 增加授援地群众收入 | 有所增加 | 通过拨付帮扶资金，推进当地农产品展示，增加了授援地群众收入，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 推进农产品展示，增加授援地群众收入 | 推进农产品展示，增加授援地群众收入 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全扶贫协作和支援合作工作保障机制 | 保障 | 已建立健全扶贫协作和支援合作工作保障机制，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥95% | 96% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 贺磊 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 合作科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日