## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 林业有害生物防治
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：我区19.04万亩林业监测率达到95%以上；无公害防治率达到95%以上；控制危害程度，压缩发生范围，防止林业有害生物在我区大面积爆发。 目标2：开展林业监测和无公害防治工作，控制林业有害生物的危害程度，并压缩发生范围，防止林业有害生物大面积爆发，有效维护西青区生态环境水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。已设置新目标。 目标2：完成了西青区18.5万亩林业的监测，林业监测覆盖率达到了100%，完成了无公害防治，控制了林业有害生物的危害程度，并压缩了发生范围，全年无有害生物大面积爆发，有效维护了西青区生态环境水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 17 | 17 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 17 | 17 |  | — | — | 100%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 林业有害生物监测面积 | 19.04万亩 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标 |  | 开展有害生物监测XX林地面积
|  |  | 开展有害生物监测林地面积 | =19.04万亩 | 19.04万亩 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 补贴街镇数量 | =2个 | 2个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 林业有害生物监测率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差 |  | 有害生物监测 达标率
|  | 时效指标 | 每种病虫害、每一代防治的最佳防治期 | 7-25天 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标 |  | XX林地有害生物监测计划完成及时率
|  |  | 林地有害生物监测计划完成及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 林地有害生物防治及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 林地有害生物防治补贴 | ≤17万元 | 17万 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  | XXX经费
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 有效维护我区生态平衡 | 有效维护 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 社会效益 | 减少化学农药使用 | 减少 | 通过对西青区林业有害生物进行了无公害防治，控制了林业有害生物的危害程度，全部达到了预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立林业有害生物防治工作保障机制 | 建立 | 已建立《西青区林业有害生物防治方案》保障林业有害生物防治持续推进，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补贴街镇满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 科研人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李福星 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心 林业发展服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日