## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年重点造林绿化、重点生态林管护配套补助及2019年区级造林补助
主管预算部门 |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区农业农村委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：提升全区林木绿化率，改善全区生态环境，美化环境。 目标2：通过完成年度造林及管护任务，提升全区林木绿化率，改善全区生态环境。 |  |  | 目标1：原目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：完成年度造林及管护任务，提升了全区林木绿化率，有效改善全区生态环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 1295.08 | 347.17 | 210.52 |  | 10 | 6.1 | 60.64% | 区级资金需等待市级资金到位后配套拨付，部分市级资金到位较晚，加强与财政沟通，截至2022年2月已支出210.5万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 1295.08 | 347.17 | 210.52 |  | — | — | 60.64%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年完成造林面积 | ≥8100亩 | 8100亩 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 造林合格面积 | ≥8100亩 | 8100亩 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 造林绿化成活率 | ≥85% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 造林绿化补助资金拨付及时率 | =100% | 61% |  | 10 | 0 | 区级资金需等待市级资金到位后配套拨付，部分市级资金到位较晚，加强与财政沟通，截至2022年2月已支出210.5万元。
|  | 成本指标 | 造林绿化补助资金 | ≤1285万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 造林绿化补助资金 | ≤1295.1万元 | 210.5万元 |  | 10 | 10 | 区级资金需等待市级资金到位后配套拨付，部分市级资金到位较晚，加强与财政沟通，截至2022年2月已支出210.5万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 信访举报次数 | ≤5次 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提升全区林木绿化水平 | 有所提升 | 完成了年度造林及管护任务，有效提升了全区林木绿化水平，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 改善全区生态环境 | 有所改善 | 完成了年度造林及管护任务，有效改善了我区生态环境，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善环境，优化全区生态环境 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 改善全区生态环境 | 有所改善 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 建立健全重点造林绿化及重点生态林管护配套补助工作保障机制 | 保障 | 已建立健全重点造林绿化及重点生态林管护配套补助工作保障机制，全部达成预期目标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 各街镇满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 86.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马栋 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区农业农村委员会 林业科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日