## 2-评价指标评价结果表
附表2
西青区农业农村委2021年西青区绿色生态屏障一期建设项目债券资金绩效评价指标评价结果表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 | 评分标准 | 数据来源 | 备注 | 评价标准 |  |  |  | 扣分原因
决策(12) | 项目立项（4） | 立项依据充分性（2） | 申报条件符合发展规划、部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 2 | 2 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 区政府相关规划、决策、批复 |  |  | 2
|  | 立项程序规范性（2） | 项目申请、审批过程规范，以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | 2 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 项目建议书、可行性研究报告 可行性研究报告 |  |  | 2
| 项目目标（4） | 绩效目标合理性（2） | 绩效目标依据充分、符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | 2 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、年度建设实施方案 |  | 项目有绩效目标得1分，否扣1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否扣1分。 | 2
|  | 绩效目标明确性（2） | 绩效目标细化、目标量化，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 2 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 项目支出绩效目标表 |  | 绩效目标细化、量化得2分，绩效目标仅细化或量化得1分，绩效目标均未细化、未量化得零分。 | 1
| 资金投入（4分） | 预算编制科学性（2） | 预算编制标准明确，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 | 2 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 一案两书、建设项目可行性研究报告 |  | 预算内容与项目内容匹配得1分，否扣1分；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配得1分，否扣1分。 | 2
|  | 资金分配合理性（2） | 资金分配合理，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | 2 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 合同台账 |  | 预算资金分配依据充分得1分，否扣1分；与项目单位实际情况相适应得1分，否扣1分。 | 2
过程（18） | 资金管理及使用（12） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 | 资金到位率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标执行监控表、财务事项报告审批单、直接支付入账通知书、合同、财务凭证 |  | 项目资金到位及时得满分，未到位酌情减分，其中：项目资金100%到位得满分，到位50%-100%得1分，到位50%以下得零分。 | 4
|  | 预算执行率（4） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4 | 1.91 | 按公式计算得分。资金预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金)×100% | 绩效目标执行监控表、财务事项报告审批单、直接支付入账通知书、合同、财务凭证 |  | 项目资金预算按计划执行得4分，未按照预算计划执行酌情减分，以零分为限。 | #VALUE! | #VALUE! |  | 预算执行率低
|  | 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 3 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 财务事项报告审批单，直接支付入账通知书、合同、财务凭证 |  | 项目资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分，否扣2分；项目资金符合项目预算批复或合同规定的用途得2分，否扣2分。 | 3 | 未按照合同规定付款 |  | 未按照合同规定付款
| 组织实施（6） | 管理制度健全性（3） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 3 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法和业务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；项目业务管理办法是否符合相关业务制度的规定c.是否存在需要完善的风险控制环节。符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 农业农村委制度汇编 |  | 项目实施单位管理制度和财务制度健全得2分，不健全或未提供得0分；业务管理制度和财务制度合法、合规、完整得1分，否扣1分。 | 2 |  | 14.91
|  | 制度执行有效性（3） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 3 | 3 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 财务事项报告审批单、直接支付入账通知书 |  | 项目管理制度和财务制度严格执行得3分，执行情况一般得2分，未有效执行得零分。 | 3 |  | 82.83%
产出（30） | 产出数量（10） | 实际完成情况（10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 8 | 项目在年度内全部完成，得满分；每一项未完成，扣权重的30%，扣完为止。 | 工作总结等资料 |  | 项目按照实际产出比例计算分数，全部完成得10分，按照未完成比例酌情扣分，扣分以零分为限。 | 7 |  | 26 | 少部分项目未在项目完成时限内完成项目建设。
| 产出质量（10） | 质量达标情况（10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 | 项目完成后正常使用，得满分，否则,根据情况扣分 | 工作总结等资料 |  | 项目全部完成并验收合格得10分，按照未达标数与产出数比例酌情扣分，扣分以零分为限。 | 10 |  | 86.67%
| 产出时效（5） | 完成及时性（5） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 3 | 项目全部在年度内完成，得满分；否则，按比例扣分 | 工作总结等资料 |  | 项目全部及时完成得5分，根据单项或整体延长时间占单项或整体计划时间的比例进行酌情扣分，扣分以零分为限。 | 3 |  |  | 部分项目进度滞后
| 产出成本（5） | 成本控制措施有效性（5） | 用以反映和考评成本控制措施的有效性： ①是否有成本控制措施； ②成本控制措施是否有效。 | 5 | 5 | 在项目执行过程中，是否严格按照相关要求及单位内控的要求执行政府采购程序，遴选优质供应商，签署合同，成本控制措施是否有效。 | 招标文件、中标通知书、财务事项报告审批单、直接支付入账通知书、合同、"三重一大"事项备案表、财务凭证 |  | 项目如期、保质、保量完成时，项目成本与预算比较节约的得5分；项目未验收或未达标时按照成本节约完成程度酌情扣分，以零分为限；项目成本超出预算直接得零分。 | 5 | 2021年底项目未完成
效益（40） | 项目效益（30） | 社会效益（20） | 项目实施后的综合社会效益情况。 | 20 | 20 | 项目能有效改善生态环境，得满分；否则，酌情扣分。 | 调查问卷 |  | 社会效益评价考虑以下因素1）社会经济发展、2）生活环境质量、3）精神文明建设、4）政治稳定程度等四个大方向下进行指标细化 | 20 | 36
|  | 经济效益（5） | 项目实施后的综合经济效益情况 | 5 | 1 | 该项目是否达到预期的经营收益 | 工作总结等资料 |  |  | 0 | 90% |  | 未按照原计划于2021年12月31日完工，故未产生《2021年第三批天津市政府债券西青区京津冀协同发展（西青区绿色生态屏障一期建设项目）财务报告》中预计2021年预计产生的收益。
|  | 可持续发展（5） | 考察项目实施能否持续促进经济增长,促进人民对王稳庄的喜爱,持续增强人民生活幸福感 | 5 | 5 | 项目项目实施能否持续促进经济增长,促进人民对王稳庄的喜爱,持续增强人民生活幸福感，得满分；否则，酌情扣分。 | 调查问卷 |  | 项目有专门可持续性发展方面的管理制度或后期维护措施得5分，项目有可持续性发展方面的单位管理制度或后期维护措施得2.5分，项目有可持续性发展方面的单位管理制度或后期维护措施得1分，项目无后期可持续性发展管理制度或后期维护措施得零分。 | 5
| 满意度（10） | 公众满意度（10） | 考察公众对项目的认可程度 | 10 | 10 | 公众满意度大于90%，得满分；高于85%低于90%，得7分；高于80%低于85%，得6分；高于70%低于80%，得5分；高于60%低于70%，得4分；低于60%，不得分 | 满意度调查问卷 |  | 根据有效调查问卷结果中满意程度分别赋予不同分值计算出每张问卷分数(满分10分),然后算术平均计算出最后得分。 | 10
西青区农业农村委2021年西青区绿色生态屏障一期建设项目债券资金绩效评价指标评价结果表 一级指标: 绩效评价指标评价合计得分; 西青区农业农村委2021年西青区绿色生态屏障一期建设项目债券资金绩效评价指标评价结果表 分值: 100; 西青区农业农村委2021年西青区绿色生态屏障一期建设项目债券资金绩效评价指标评价结果表 得分: 88.91 | #VALUE!

## 成本与收益 (hidden)
1391637000

## 附件1预算明细表 (hidden)
附件1：
财政支出预算绩效项目明细表
填报部门： | [16 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 主管部门(项目单位) |  | 项目属性（当年新增、续建） | 项目 实施 完成 时限 | 评价拟关注的重点问题 | 资金来源（含追加、调整数） | [5 empty] | 项目资金使用情况（根据项目支出实际情况填报） |  |  |  |  | 备注
|  | 名称 | 联系人及 联系电话 |  |  |  | 合计 | 中央 财政 补助 | 省级 财政 补助 | 市级 财政 补助 | 区本级财政安排 | 其他（存量资金安排） | 合计 | #REF! | #REF! | #REF! | 结余
小计 | [6 empty] | 15000 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | 2021年西青区绿色生态屏障一期建设项目债券资金 |  |  | 新建（常规性项目） | 2021-12-31 | 西青区绿色生态屏障一期建设工作是否完成 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## 附件-指标体系 (hidden)
附件：
西青区市容园林服务中心2021年度照明中心维护费项目绩效评价指标体系
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源
A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 部门中长期规划目标 | 符合
|  | A12.立项依据充分性 | A121.与区政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合区政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 区政府相关规划、决策、批复 | 符合
|  |  | A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | 相适应
|  | A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 | 调研报告 | 该项目属于持续性实施项目，不需要单独开展调研工作，得2分
|  |  | A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 | 立项申请、批复文件 | 项目向官渡区财政局递交了预算编制文件，纳入2019年项目库管理，立项程序规范，得2分
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标 | 官渡区市政养护管理处对该项目设立了绩效目标，设立的绩效目标与部门事业规划相关，得2分
|  |  | A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件 | 设定的绩效目标比较完整地反应预期产出和效果，得2分
|  |  | A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 1.5 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | 设定的绩效目标与年度预算相匹配，得2分
|  | A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 2.5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | 绩效目标已细化分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，基本清晰，但可衡量性有待于提高，扣0.5分，得2.5分
|  |  | A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 2.5 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、年度工作任务 | 设定的绩效指标数量指标为检测桥梁8座，与实际申请检测的数量10座存在差异，扣0.5分，得2.5分
B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 | B111.预算编制合理性 | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 预算分析、预算批复 | 该该项目预算编制450,000.00元，含巡查用车费用80,000.00元、业务费30,000.00元、线路灯具及正常易损材料费340,000.00元，实际支出250,000.00元，预算编制不太合理，扣0.5分，得0.5分
|  | B12.预算调整规范性 | B121.预算调整规范性 | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分。 | 预算调整文件 | 该项目按官渡区财政局下达的预算通知在年中根据预算执行情况进行调整，预算调整规范，得1分
|  | B13.预算执行率 | B131.预算执行率 | 2 | 1.35 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | 调整后的预算指标250,000.00元，实际支出250,000.00元，预算执行率100%，得2分
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 | B211.资金使用情况 | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | 该项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分
|  | B22.财务管理制度健全性 | B221.财务管理制度健全性 | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 财务管理制度 | 官渡区市政养护管理处制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，制度无明显漏洞，得1分
|  | B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 支付申请单、支付指令 | 资金拨付由经办人提出申请，重大资金经办公会集体决策，有财务人员对单据进行审核并经单位负责人审批后通过零余额账户用款额度支付，资金支付符合制度的规定，得1分
|  |  | B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 财务管理制度、访谈、会计凭证 | 未发现违反财务规定支付资金的情况，财务制度执行有效，得2分
B.项目管理（20% | B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 0.5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | 项目未制定灯光亮化管理的具体制度，“实施单位管理制度健全性”不得分
|  |  | B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | 管理制度、访谈、现场调查 | 监督管理方面，制定了《官渡区市政养护维修方案、流程、质量监控等制度》，得1分
|  | B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查 | 实际操作中，根据《官渡区市政养护管理处道路桥梁巡查与维修养护质量管理办法》执行，得0.8分
|  |  | B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 管理制度、现场调查 | 灯光亮化设施出现故障时，能及时修理，监控措施执行基本有效，得1分
|  |  | B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 合同、现场调查 | 通过对官渡区市政养护管理处与昆明市官渡区华富焊机配件经营部、云南浦缆电线有限公司签订的《委托供货合同》的检查，相关合同条款得以有效执行，得2分
|  |  | B324.台账记录规范性 | 2 | 1.2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | 台账记录 | 由于项目较小，未建立完整的项目管理台账，扣0.8分，得1.2分
|  | B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合中央、省、市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 | 项目执行不涉及集中采购目录范围，按单位内部管理制度进行采购，采购方式合规，得1分
|  |  | B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 | 采购程序符合内部控制制度的规定，得1分
C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（30%） | C11.项目完成情况 | C111.项目完成情况 | 10 | 10 | 考察项目是否全部完成 | 项目在年度内全部完成，得满分；每一项未完成，扣权重的30%，扣完为止。 | 工作总结等资料 | 项目在年度内全部完成，得10分
|  | C12.项目完成质量 | C121.项目完成质量 | 10 | 10 | 考察项目完成后灯光是否正常亮化 | 项目完成后灯光正常亮化，得满分，否则,根据情况扣分 | 工作总结等资料 | 项目完成后，保证了壁画灯和官渡广场看棚灯的正常亮化，质量合格，得10分
|  | C13.及时完成情况 | C131.及时完成情况 | 10 | 10 | 考察项目是否在年度内完成 | 项目全部在年度内完成，得满分；否则，按比例扣分 | 工作总结等资料 | 项目全部在年度内完成，得10分
| C2.项目效益（30%） | C21.经济效益 | C211.促进经济增长 | 5 | 4 | 考察项目实施能否有效促进经济增长 | 项目项目实施能有效促进经济增长，得满分；否则，根据情况酌情扣分。 | 调查问卷
|  | C22.社会效益 | C221.避免安全事故 | 5 | 4 | 考察项目能否有效避免安全事故 | 项目能有效避免安全事故，得满分；否则，酌情扣分。 | 调查问卷
|  |  | C222.增强人民生活幸福感 | 5 | 5 | 考察项目能否增添节日气氛,增强人民生活幸福感 | 项目能否增添节日气氛,增强人民生活幸福感，得满分；否则，酌情扣分。 | 调查问卷
|  | C23.可持续影响 | C231.持续带来积极影响 | 7 | 7 | 考察项目实施能否持续促进经济增长,促进人民对春城的喜爱,持续增强人民生活幸福感 | 项目项目实施能否持续促进经济增长,促进人民对春城的喜爱,持续增强人民生活幸福感，得满分；否则，酌情扣分。 | 调查问卷
|  | C24.公众满意度 | C241.公众满意度 | 8 | 7 | 考察公众对项目的认可程度 | 公众满意度大于90%，得满分；高于85%低于90%，得7分；高于80%低于85%，得6分；高于70%低于80%，得5分；高于60%低于70%，得4分；低于60%，不得分 | 满意度调查问卷
合计 | 100% |  |  | 100 | 93.55

## 成果 (hidden)
| 目标值 | 实际占用
西青区耕地保有量目标 | 513公顷 |  | 需要获取资料： | 2021年天津市绿色生态屏障建设实施方案
项目可研报告内容：
（1）生态绿廊
土方工程 | 挖方 184.96万立方米，填227.22万立方米（含种植土 52.72万立方米）；
绿化工程 | 绿化面积共 1650亩，包括 种植乔灌木13.49万株， 地被 35.97万平方米，果园 278 亩
铺装工程 | 铺装工程 25.98万平方米，包括道路铺装 21.53万平方米，场 铺装 2.05万平方米，停车场 2.40万平方米；
农业设施提升 | 稻田提升 68.46万平方米（约合 1026.88亩）、大棚提升改造7.81万平方米（约合 112.62亩）、鱼塘 提升改造 1.85平方米（约合 27.78亩）；
景观构筑物 | 建设栈道、码头、平台共 3069平方米，观景台 2座，景观桥 8座，管理用房 1000平方米
建筑工程 | 改造建筑4.80万平方米，拆除建筑 5.20万平方米
水利设施 | 涵管 44 处，泵站 6座
（2）生态片林
土方工程 6348亩； 植树造林 6348亩，主要为乔木植 46.98万株 ； 铺装工程 47 万平方米（合 705亩） ，主要为林间作业道路 ；此外配套建设泵站、排水施等附属。
项目效益：
项目环境效益十分显著，主要体现在保持水土、涵养水源、调节气候、固碳释氧、净化空气等方面，项目年减少土壤侵蚀12697吨，年减少土壤养分流失1904 吨,年增加蓄水1.63万立方米,年固碳11617吨,年释放氧气10284 吨,吸收二氧化硫4190 吨,年消减粉尘粉尘6399吨。同时项目建设可改善区域自然环境,有助于维护生物遗传多样性。因此项目的实施通过生态环境的改善促进区域绿色可持续发展，对推进生态文明建设具有重要意义。
Note on B2: 张t: 可占用

## 问题 (hidden)
2021年政府投入预算金额：71714988.05，是如何建明细账的？是否单独建账
2021年预算申报金额是多少？ | 1.5亿元
根据项目的进度，2021年底项目应该已经竣工，目前是什么状态，是否已经竣工？ | 22年有竣工
2021年天津市绿色生态屏障建设实施方案需要提供一下 | ok
2020年是否有审计，是否有具体的审计报告可以提供？ | 有前期专项审计
是否有：西青区财政局建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。 | 无
是否有相应的监管制度？是否对项目实施事前、事中、事后的全过程监督， | 有第三方监管

## 2021年任务指标 (hidden)
| 任务 | 完成情况
拆迁与生态修复工程 | 王稳庄镇拆迁工程，计划拆迁建筑面积4.5万平米 | 共拆迁旧有村庄、厂房等15万平方米
植树造林工程 | 王稳庄计划植树造林200亩，种植乔木1.4万株 | 新增造林9083亩，栽植各类树木46万余株
高标准农田建设工程 | 提升改造600亩高标准农田 | 700余亩
道路交通工程 | 西青绿色生态屏障一期建设项目小金庄街段6.44公里 | 2021-11-01 | 工程质量自查情况仅盖章，无验收结论
| 小年庄段8.1公里 | 2021年10月25日竣工
| 绿色生态廊道游览路（小泊村-洪泥河）11.95公里 | 2022年4月20日竣工
| 小泊段4.9公里 | 2022年5月10日竣工

## 附件-指标体系 (2) (hidden)
附件：官渡区市政养护管理处2020年度灯光亮化管理维护费项目绩效评价指标体系
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源
A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 部门中长期规划目标 | 符合
|  | A12.立项依据充分性 | A121.与区政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合区政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 区政府相关规划、决策、批复 | 符合
|  |  | A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | 相适应
|  | A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 | 调研报告 | 该项目属于持续性实施项目，不需要单独开展调研工作，得2分
|  |  | A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 | 立项申请、批复文件 | 项目向官渡区财政局递交了预算编制文件，纳入2019年项目库管理，立项程序规范，得2分
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标 | 官渡区市政养护管理处对该项目设立了绩效目标，设立的绩效目标与部门事业规划相关，得2分
|  |  | A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件 | 设定的绩效目标比较完整地反应预期产出和效果，得2分
|  |  | A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 1.5 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | 设定的绩效目标与年度预算相匹配，得2分
|  | A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 2.5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | 绩效目标已细化分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，基本清晰，但可衡量性有待于提高，扣0.5分，得2.5分
|  |  | A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 2.5 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，酌情扣分。 | 绩效目标申报表、年度工作任务 | 设定的绩效指标数量指标为检测桥梁8座，与实际申请检测的数量10座存在差异，扣0.5分，得2.5分
B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 | B111.预算编制合理性 | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 预算分析、预算批复 | 该该项目预算编制450,000.00元，含巡查用车费用80,000.00元、业务费30,000.00元、线路灯具及正常易损材料费340,000.00元，实际支出250,000.00元，预算编制不太合理，扣0.5分，得0.5分
|  | B12.预算调整规范性 | B121.预算调整规范性 | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分。 | 预算调整文件 | 该项目按官渡区财政局下达的预算通知在年中根据预算执行情况进行调整，预算调整规范，得1分
|  | B13.预算执行率 | B131.预算执行率 | 2 | 1.35 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | 调整后的预算指标250,000.00元，实际支出250,000.00元，预算执行率100%，得2分
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 | B211.资金使用情况 | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | 该项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分
|  | B22.财务管理制度健全性 | B221.财务管理制度健全性 | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 财务管理制度 | 官渡区市政养护管理处制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，制度无明显漏洞，得1分
|  | B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 支付申请单、支付指令 | 资金拨付由经办人提出申请，重大资金经办公会集体决策，有财务人员对单据进行审核并经单位负责人审批后通过零余额账户用款额度支付，资金支付符合制度的规定，得1分
|  |  | B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 财务管理制度、访谈、会计凭证 | 未发现违反财务规定支付资金的情况，财务制度执行有效，得2分
B.项目管理（20% | B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 0.5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | 项目未制定灯光亮化管理的具体制度，“实施单位管理制度健全性”不得分
|  |  | B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | 管理制度、访谈、现场调查 | 监督管理方面，制定了《官渡区市政养护维修方案、流程、质量监控等制度》，得1分
| B3.项目实施（10%） | B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查 | 实际操作中，根据《官渡区市政养护管理处道路桥梁巡查与维修养护质量管理办法》执行，得0.8分
|  |  | B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 管理制度、现场调查 | 灯光亮化设施出现故障时，能及时修理，监控措施执行基本有效，得1分
|  |  | B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 合同、现场调查 | 通过对官渡区市政养护管理处与昆明市官渡区华富焊机配件经营部、云南浦缆电线有限公司签订的《委托供货合同》的检查，相关合同条款得以有效执行，得2分
|  |  | B324.台账记录规范性 | 2 | 1.2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | 台账记录 | 由于项目较小，未建立完整的项目管理台账，扣0.8分，得1.2分
|  | B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合中央、省、市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 | 项目执行不涉及集中采购目录范围，按单位内部管理制度进行采购，采购方式合规，得1分
|  |  | B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 | 采购程序符合内部控制制度的规定，得1分
C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（30%） | C11.项目完成情况 | C111.项目完成情况 | 10 | 10 | 考察项目是否全部完成 | 项目在年度内全部完成，得满分；每一项未完成，扣权重的30%，扣完为止。 | 工作总结等资料 | 项目在年度内全部完成，得10分
|  | C12.项目完成质量 | C121.项目完成质量 | 10 | 10 | 考察项目完成后灯光是否正常亮化 | 项目完成后灯光正常亮化，得满分，否则,根据情况扣分 | 工作总结等资料 | 项目完成后，保证了壁画灯和官渡广场看棚灯的正常亮化，质量合格，得10分
|  | C13.及时完成情况 | C131.及时完成情况 | 10 | 10 | 考察项目是否在年度内完成 | 项目全部在年度内完成，得满分；否则，按比例扣分 | 工作总结等资料 | 项目全部在年度内完成，得10分
| C2.项目效益（30%） | C21.经济效益 | C211.促进经济增长 | 5 | 4 | 考察项目实施能否有效促进经济增长 | 项目项目实施能有效促进经济增长，得满分；否则，根据情况酌情扣分。 | 调查问卷
|  | C22.社会效益 | C221.避免安全事故 | 5 | 4 | 考察项目能否有效避免安全事故 | 项目能有效避免安全事故，得满分；否则，酌情扣分。 | 调查问卷
|  |  | C222.增强人民生活幸福感 | 5 | 5 | 考察项目能否增添节日气氛,增强人民生活幸福感 | 项目能否增添节日气氛,增强人民生活幸福感，得满分；否则，酌情扣分。 | 调查问卷
|  | C23.可持续影响 | C231.持续带来积极影响 | 7 | 7 | 考察项目实施能否持续促进经济增长,促进人民对春城的喜爱,持续增强人民生活幸福感 | 项目项目实施能否持续促进经济增长,促进人民对春城的喜爱,持续增强人民生活幸福感，得满分；否则，酌情扣分。 | 调查问卷
|  | C24.公众满意度 | C241.公众满意度 | 8 | 7 | 考察公众对项目的认可程度 | 公众满意度大于90%，得满分；高于85%低于90%，得7分；高于80%低于85%，得6分；高于70%低于80%，得5分；高于60%低于70%，得4分；低于60%，不得分 | 满意度调查问卷
合计 | 100% |  |  | 100 | 93.55