## 附件4 市对区转移支付专用
附件2
市财政2021年林业专项资金（第一批）-林业有害生物防治（防治、监测、绩效）转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （市对区转移支付）
（2022年度）
转移支付名称 |  |  | 市财政2021年林业专项资金（第一批）-林业有害生物防治（防治、监测、绩效）
市级主管部门 |  |  | 天津市规划和自然资源局
区级主管部门 |  |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市西青区农业农村发展服务中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：市级资金 | 55 | 55 | 55 | — | 100% |  | —
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按各街镇林地面积统筹分配资金 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 资金及时分配下达 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 按要求拨付 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 用于林业有害生物防治及绩效考核 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 验收上会后拨付 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求管理 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 政策目标实现情况 | 完成本年度绩效目标 |  |  | 6 | 6 | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展林业监测和无公害防治工作，控制林业有害生物的危害程度，并压缩发生范围，防止林业有害生物大面积爆发，有效维护西青区生态环境水平。 |  |  |  |  | 年初就制定了《西青区2022年林业有害生物防治方案》、《西青区2022年度美国白蛾防治工作方案》、《西青区2022年飞机防治美国白蛾实施方案》等方案政策。从2月下旬开始，组织相关街镇进行春尺蠖成虫涂毒工作，全区共完成围环涂毒面积1万亩；3月份开展了美国白蛾越冬代成虫的防治工作释放诱捕器100套，防治面积1000亩；5月份组织了飞机防治美国白蛾一代幼虫工作，防治面积6万亩。6月份在相关街镇释放美国白蛾天敌4万茧，生物防治面积1万亩。9月份继续开展飞机防治美国白蛾三代幼虫工作，防治面积6万亩。在全区各街镇林业部门的配合下，全年共完成林业有害生物防治面积28.2万亩，有效防止了以美国白蛾为首的林业有害生物在我区的发生和蔓延。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 30 | 数量指标 | 开展林业有害生物监测林地面积 |  | =11.71万亩 | 11.71万亩 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 林业有害生物监测工作开展合规率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 林地有害生物监测计划完成及时率 |  | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 林业有害生物防治经费 |  | ≤55万元 | 55万 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标15 | 社会效益 指标 | 防止林业有害生物大面积爆发 |  | 防止 | 在全区各街镇林业部门的配合下，全年共完成林业有害生物防治面积28.2万亩，有效防止了以美国白蛾为首的林业有害生物在我区的发生和蔓延。全部达成预期指标。 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 林业有害生物监测覆盖率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立林业有害生物防治工作保障机制 |  | 建立 | 年初就制定了《西青区2022年林业有害生物防治方案》、《西青区2022年度美国白蛾防治工作方案》、《西青区2022年飞机防治美国白蛾实施方案》等方案政策。全部达成预期指标。 | 5 | 5 | 无偏差
| 满意度指标5 | 服务对象 满意度指标 | 林区周边群众满意度 |  | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。