## 附件3 中央转移支付专用
附件1
中央财政2021年林业改革发展资金-林业有害生物防治转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 中央财政2021年林业改革发展资金-林业有害生物防治
中央主管部门 |  |  | 国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 天津市西青区农业农村委员会 |  | 资金使用单位 | 天津市西青区农业农村发展服务中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 18 | 18 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 18 | 18 |  | 100%
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按本区街镇个数统筹分配 |  |  | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 及时分配下达 |  |  | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 按要求拨付 |  |  | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 用于宣传、救助 |  |  | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 验收后发放 |  |  | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求管理 |  |  | 无偏差
|  |  | 支出责任履行情况 | 按要求履行 |  |  | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物监测防治工作，采取以生物防治为主的综合治理措施，实现重大林业有害生物可持续控制目标。有效保护我区绿色生态。 |  |  |  | 年初就制定了《西青区2022年林业有害生物防治方案》、《西青区2022年度美国白蛾防治工作方案》、《西青区2022年飞机防治美国白蛾实施方案》等方案政策。从2月下旬开始，组织相关街镇进行春尺蠖成虫涂毒工作，全区共完成围环涂毒面积1万亩；3月份开展了美国白蛾越冬代成虫的防治工作释放诱捕器100套，防治面积1000亩；5月份组织了飞机防治美国白蛾一代幼虫工作，防治面积6万亩。6月份在相关街镇释放美国白蛾天敌4万茧，生物防治面积1万亩。9月份继续开展飞机防治美国白蛾三代幼虫工作，防治面积6万亩。在全区各街镇林业部门的配合下，全年共完成林业有害生物防治面积28.2万亩，有效防止了以美国白蛾为首的林业有害生物在我区的发生和蔓延。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 林业有害生物监测防治面积 |  | =11.71万亩 | 11.71万亩 | 无偏差
|  | 质量指标 | 林业有害生物监测防治工作开展合规率 |  | ≥95% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 林业有害生物监测防治计划完成及时率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 林业有害生物监测防治经费 |  | ≤18万元 | 18万 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保护我区绿色生态 |  | 保护 | 在全区各街镇林业部门的配合下，全年共完成林业有害生物防治面积28.2万亩，有效防止了以美国白蛾为首的林业有害生物在我区的发生和蔓延。全部达成预期指标。 | 无偏差
|  |  | 辖区林业有害生物无公害防治率 |  | ≥95% | 95% | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立林业有害生物防治工作保障机制 |  | 建立 | 年初就制定了《西青区2022年林业有害生物防治方案》、《西青区2022年度美国白蛾防治工作方案》、《西青区2022年飞机防治美国白蛾实施方案》等方案政策。全部达成预期指标。 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 |  | ≥99% | 100% | 无偏差
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。