## 附件3 中央转移支付专用
附件1
农村综合改革--农村生活污水处理设施建设绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 农村综合改革--农村生活污水处理设施建设
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 天津市农业农村委员会 |  | 资金使用单位 | 天津市西青区农业农村委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 72.5 | 72.5 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 72.5 | 72.5 |  | 100%
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按预算绩效目标管理和使用 |  |  | 无偏差
|  |  | 支出责任履行情况 | 按项目资金支出要求进行管理 |  |  | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成农村生活污水处理设施建设任务，改善农村人居环境。 |  |  |  | 西青区自2018年起，按照农村人居环境整治总体要求，在全区26个村实施了农村生活污水治理任务。截至目前，26个村的农村生活污水治理任务已全部完成，并通过市区两级验收，实现农村生活污水治理全覆盖。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成农村生活污水治理任务村庄数 |  | =13个 | 13个 | 无偏差
|  | 质量指标 | 污水处理站出水水质达标率 |  | ＝100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 生活污水收集处理完成及时率 |  | ＝100% | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 生活污水处理设施建设资金 |  | ≤72.5万元 | 72.5万元 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善农村生活环境 |  | 显著改善 | 完成了农村生活污水收集处理工作，显著改善了农村生活环境，全部达成预期目标 | 无偏差
|  |  | 提高水环境质量和村民生活质量 |  | 有所提高 | 完成了农村生活污水收集处理工作，有效提高了水环境质量和村民生活质量，全部达成预期指标 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全农村生活污水收集处理工作保障机制 |  | 保障 | 出台了《西青区“十四五”时期农村人居环境整治提升行动实施方案》，保障农村生活污水处理工作持续开展，全部达成预期目标 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村镇满意度 |  | ≥95% | 95% | 无偏差
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。