## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 项目服务招商推介经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区区域和产业协同办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区区域和产业协同办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组织街镇召开招商推介会，完成出差考察、调研、招商等活动，挖掘和对接意向企业，扩大招商覆盖面，助力引进高质量招商项目。 |  |  | 1.通过开展招商、考察、调研活动，引进新增注册企业35家。总注册资本合计2亿元，大力促进区域内产业开放发展。 2.高效运用产业链招商、以商招商等手段，围绕电子信息及先进制造产业链的前端研发与设计和下游场景应用与服务、高端商业与新消费、大型企业区域总部等开展招商，着力引进一批战略性新兴产业企业，努力打造京津冀城市群的微中心。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 0.8 | 0.7797 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | - | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 0.8 | 0.7797 | - | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 召开综合推介会次数 | ≥2场 | 3场 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 会议培训人数出席率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 会议召开时间 | 2022年12月31日前 | 2022年9月1日 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 招商资金投入 | ≤7万元 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 差旅费资金投入 | ≤3万元 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 出差考察、调研资金投入 | ≤0.8万元 | 0.8万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高西青营商环境 | 提升 | 通过赴外地参加招商推介活动，充分发挥招商引资作用，提高西青区知名度，从而优化西青区营商环境，全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善单位招商引资机制 | 完善 | 通过完善招商引资机制，提高大型招商活动参与度，保障项目开展可持续性，全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 招商街镇满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 落地项目企业满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 焦云 |  | 见习期 |  |  | 天津市西青区区域和产业协同办公室 项目服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日