## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 综合业务经费
区级主管部门 |  | 政府 |  | 项目实施单位 |  | 政府办
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 110 | 74.11 | 74.11 | 10 | 10 | 100 | 无
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 110 | 74.11 | 74.11 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、 通过第三方提供先进、成熟的监测服务，及时、准确地发现政府网站存在问题，提高政府网站安全水平和服务能力，扎实推动全区政府网站的健康发展，提高运行绩效。 2、通过采取社会化管理运营模式，保证“天津西青”政务微博粉丝数32万以上，全年日均微博18条以上，月均转评赞3万次以上，月均阅读量350万次以上。 3、通过第三方提供先进、成熟的技术服务，确保政务公开栏目内容布局合理、功能设计不断完善、后台管理全面及时，显著提高门户网站部分栏目运行稳定性、安全性和服务性，确保门户网站的平稳运行和健康发展，提高运行绩效。 4、实现办理程序规范，做到及时接收，交办准确，责任清晰，办复规范。 |  |  |  | 1.2020年，我区共收到监测报告12份，通过第三方提供成熟的监测服务，区政府网站监测结果始终排名全市前列，未发生月度监测不合格等情况。 2.2020年，依托社会化管理运营模式，“天津西青”政务微博，日均发博22条，月均转评赞12.7万余次，粉丝数38万余人，政务微博的社会影响力进一步提升。 3.2020年，政务公开栏目第三方技术服务公司全力配合，积极做好数据对接，帮助完成目录调整，确保我区政府门户网站政务公开栏目数据的顺利迁移和运行安全，为我区高标准完成政府网站集约化工作提供了有力保障。 4.全年承办市、区级建议提案137件，其中，市级建议提案18件，区级建议提案119件,所有建议提案均已按照有关要求办复完毕，满意率、面商率均达到100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 政府网站月度监测情况反馈数量 | ≥10条 | 12条 | 50 | 7 | 无
|  |  | “天津西青”政务微博发博数量 | ≥6000条 | ＞8000条 |  | 8 | 无
0
|  | 质量指标 | 建议提案办复率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 无
|  |  | 网站月度监测结果得分 | ≥80分 | ＞90分 |  | 5 | 无
|  |  | 依申请公开答复率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 无
|  | 时效指标 | 建议提案答复时效 | ≤90天 | 90天 |  | 5 | 无
|  |  | 政府信息主动公开时限（工作日） | ≤20天 | 20天 |  | 5 | 无
0
|  | 成本指标 | 网站监测费用 | ≤6万 | 6万 |  | 5 | 无
|  |  | 微博运营维护服务费用 | ≤40万 | 40万 |  | 5 | 无
0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  | 30 | 0
0
0
|  | 社会效益指标 | 建议提案社会影响力 | 不断提升 | 显著提升 |  | 14 | 无
|  |  | 提升政府网站安全水平 | 切实保证信息安全平稳运行 | 支持ipv6等保测评达到三级 |  | 14 | 无
0
生态效益指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 10
|  |  | 建议提案代表委员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 无
0
总分 | [5 empty] | 100 | 98