## 自评表 (文印系统)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 智能文印输出管理系统购置
主管预算部门 |  | 天津市西青区人民政府办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人民政府办公室
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 通过使用智能文印输出管理系统，大幅提高区政府各类公文扫描转办及时性、准确性和高效率，提升各类文件打印复印和完整装订水平，适配安可国产系统，进一步对标市委、市政府工作要求和标准，不断提高区政府办公室三服务水平。 |  |  | 区政府各类公文扫描转办及时、准确、高效，提升了各类文件打印复印和完整装订水平，适配安可国产系统，进一步对标市委、市政府工作要求和标准，提高了区政府办公室三服务水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 80 | 79.38 | 79.38 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 80 | 79.38 | 79.38 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 区政府文件扫描转发月均数量 | ≥1200份 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 区政府文件打印复印装订月均数量 | ≥5万张 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 购置智能文印输出管理系统数量 | ＝1套 | 1套 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 区政府文件扫描清晰、转发准确 | ≥99% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 区政府文件打印复印清晰准确、装订完整 | ≥99% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 智能文印输出管理系统验收合格率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 区政府文件扫描转发及时 | 及时准确 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 区政府文件打印复印装订 | 准确完整 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 智能文印输出管理系统验收及时率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 智能文印输出管理系统购置费用 | ≤80万元 | 79.4万元 |  | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高各类公文扫描转办效率 | 提高 | 通过使用智能文印输出系统，提高各类公文扫描转办效率，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升各类文件打印复印及完整装订水平 | 提升 | 通过使用智能文印输出系统，提升各类文件打印复印及完整装订水平，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 区政府文件扫描转发、双面打印 | 节能环保 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  | 可持续影响指标 | 区政府文件运转效率有所提高 | ≥98% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 区政府文件打印复印效率有所提高 | ≥98% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 健全文印系统使用管理办法 | 健全 | 健全了文印系统使用管理办法，保障了项目效益的长效可持续，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 文件接受单位办文满意度大幅提高 | ≥98% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 文印系统使用人员满意度 | ≥99% | 99% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张淑梅 |  | 四级调研员 |  |  | 天津市西青区人民政府办公室党建科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日