## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 创业担保贷款贴息
主管预算部门 |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人力资源和社会保障局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：通过政策的实施帮助企业或个人解决融资难的问题，以创业带动就业，助推西青经济发展。 目标2：通过对符合创业担保贷款贴息要求的个人和企业进行贴息，缓解企业和个人创业压力，提高我区就业率。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：对符合政策贴息要求的36户企业和122人按规定进行贴息，有效缓解了企业和个人创业压力，以创业带动了就业，有效提高了本区就业率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 200 | 200 | 183.6 |  | 10 | 9.2 | 91.8% | 四季度贴息于2022年3月发放，导致产生资金结余，下一步将加大政策宣传，加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截止2022年2月支出183.6万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 200 | 200 | 183.6 |  | — | — | 91.8%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 扶持创业人数 | ≥100人 | 122人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 扶持创业企业数 | ≥20户 | 36户 |  | 10 | 5.6 | 年初指标设定偏低，下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。
|  | 质量指标 | 贷款人员贴息覆盖率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 贷款企业贴息覆盖率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 贴息资金发放及时率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 发放补贴金额 | ≤200万元 | 183.6万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提升企业创业能力，促进我区经济发展 | 有效促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 企业和个人创业压力 | 有所缓解 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 缓解企业和个人创业压力 | 缓解 | 已有122人、36户企业享受补贴，缓解了企业和个人创业压力，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 持续带动提高本区就业率 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全创业担保贷款贴息发放工作保障机制 | 建立健全 | 优化了贷款贴息审核发放流程，建立健全了创业担保贷款贴息发放工作保障机制，保障了创业担保贷款贴息发放工作长效运转，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 办事效率和服务水平满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 创业人员和企业满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 享受贴息人员满意度 | ≥95% | 98% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 享受贴息企业满意度 | ≥95% | 98% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 89.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李文菊 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 就业促进科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日