## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年三支一扶经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人力资源和社会保障局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 发放生活补贴，安家费补贴、缴纳社会保险及公积金等，保证三支一扶人员正常待遇，健全服务保障机制，并通过开展春节座谈慰问活动，关注三支一扶人员工作生活情况，促进其更好服务我区。 |  |  | 累计拨付三支一扶经费28.7万元，惠及22位三支一扶人员，提升了我区三支一扶人员素质及满意度，有效促进了其更好服务我区。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 29.4 | 29.4 | 28.7 |  | 10 | 9.8 | 97.6% | 年初预算按照2020年10月实有人数测算，2021年中旬由于个别三支一扶人员辞职，导致部分费用未拨付，产生偏差。下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截止2022年2月支出28.7万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 29.4 | 29.4 | 28.7 |  | — | — | 97.6%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务“三支一扶”人员数 | ≥20人 | 22人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 人员经费足额发放率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 人员经费足额发放率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 三支一扶人员考核达标率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 人员经费及时拨付率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 人员经费拨付及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 三支一扶支出金额 | ≤29.4万元 | 28.7万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升三支一扶人员工作能力 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 促进三支一扶人员更好服务我区 | 促进 | 已足额拨付22位三支一扶人员经费，有效促进了我区三支一扶人员更好服务我区，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提高我区三支一扶人员招考率 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全三支一扶人员经费发放工作保障机制 | 建立健全 | 优化了三支一扶人员经费发放流程，建立健全了三支一扶人员经费发放工作保障机制，保障了三支一扶经费发放工作长效运转，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 三支一扶人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张啟华 |  | 四级主任科员 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 事业单位管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日