## 附件3 中央转移支付专用
附件1
2022年基层公共就业服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 2022年基层公共就业服务补助资金
中央主管部门 |  |  | 中华人民共和国人力资源和社会保障部
地方主管部门 |  |  | 天津市西青区人力资源和社会保障局 |  | 资金使用单位 | 天津市西青区人力资源和社会保障局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20 | 20 |  | 100%
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理符合相关要求 |  |  | 无偏差
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行符合相关要求 |  |  | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过加强基层公共就业服务，强化街乡镇、社区服务平台建设，提升基层公共就业创业服务等人社政策经办服务能力，保障相关人员经费和提升基层服务能力建设等支出。 |  |  |  | 通过支付协管员工资20万元，保障22人协管员经费，对基层公共就业服务起到积极作用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保障协管员经费人数 |  | ≥200人 | 22人 | 年初设定指标有误，优先使用结转的2021年基层公共就业补助资金，仅12月使用该项资金保障部分人员经费，年初设定目标时未考虑结转资金。下一步加强项目绩效管理，科学合理编制预算。截至2023年4月30日完成22人
|  |  | 建设就业信息管理服务平台数 |  | ≥2个 | 0 | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用建设相关平台。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截至2023年4月30日完成0个
|  | 质量指标 | 协管员工资发放到位率 |  | ≥95% | 100% | 无偏差
|  |  | 服务平台建设合规率 |  | ≥95% | 0% | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用建设相关平台。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截至2023年4月30日完成0%
|  | 时效指标 | 工资发放及时率 |  | ≥95% | 100% | 无偏差
|  |  | 服务平台建设及时率 |  | ≥95% | 0% | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用建设相关平台。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截至2023年4月30日完成0%
|  | 成本指标 | 服务补助资金额 |  | ≤20万元 | 20万元 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 提升基层公共就业服务能力 |  | 提升 | 通过发放12月部分协管员工资20万元，保障社区协管员相关经费，提升了基层公共就业服务能力，全部达到预期目标 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全社区协管员经费拨付保障机制 |  | 建立健全 | 优化了社区协管员经费发放流程，建立健全了社区协管员经费发放工作保障机制，保障了社区协管员经费发放工作长效运转，全部达到预期指标 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社区协管员满意度 |  | ≥95% | 100% | 无偏差
|  |  | 服务平台使用人员满意度 |  | ≥95% | 0% | 由于市有关部门未出台指导性的实施细则，且经与其他区人社部门沟通，一直处于研究和制定资金使用方案过程中，因此未使用此项资金建设平台，未能调查使用人员满意度。下一步加快研究制定资金使用方案，加强预算绩效管理。截至2023年4月30日完成0%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。