## 自评表食品创城工作
项目支出绩效自评表
（2021年）
项目名称 |  | 食品安全及创城工作经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区市场监督管理局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 1.区级食品安全协管元实地排查完成巡查表格，协助加强食品安全隐患排查，帮助督促整改。 2.协助市场所提高食品安全监管水平，全力冲刺创建国家食品安全示范城。 3.加大宣传力度，凝聚社会共识，提升本地区群众食品安全满意度和获得感，迎接市级评价小组的创城情况验收。 4.地区食品安全保障水平得到全面提升，使西青区成为全国和天津食品最安全、百姓最满意、消费最放心的城区之一。 5.通过加强基层食品安全监管力量，实行网格化管理，积极宣传相关政策，拓宽宣传渠道，保障全区食品监管水平得到全面提升。 |  |  | 1.目标设置有误。 2.目标设置有误。 3.目标设置有误。 4.目标设置有误。 5.区级食品安全协管员能做到按时巡查，及时记录巡查结果，发现问题及时上报，将食品安全隐患扼杀在摇篮里。同时在全力冲刺创建国家食品安全示范城过程中，各街镇市场监管所通力配合，加强日常检查，积极向企业宣传相关政策，提升全区食品安全基层监管力量。利用多种渠道（如电视媒体、自媒体、宣传手册等），提升全区群众对食品安全的重视程度，西青区的食品安全监管能力也显著提升，让群众吃的放心，买的安心。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 1357.1 | 1357.1 | 1294.93 |  | 10 | 10 | 96% | 政府采购中标价格偏低，剩余已退回财政，后期加强年初预算测算避免财政资金浪费，截至2022年2月项目资金执行1294.9万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 1357.1 | 1357.1 | 1294.93 |  | — | — | 96%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 抽检批次 | ≥150次 | 180次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 检查频次 | ≥40户/月 | 40户/月 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥80% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 巡查按时完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 抽检工作费用 | ≤1357.1万元 | 1294.93万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 创城工作公众知晓率 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升区域内食品安全水平 | 提升 | 通过对食品安全抽检、检查，保障全区食品安全质量，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续性指标 | 建立健全抽检工作管理制度 | 健立 | 已健立抽检工作管理制度，保障单位抽检工作的可持续开展,全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 抽检企业满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张国玲 |  | 行财科副科长 |  |  | 天津市西青区市场监督管理局 行财科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日