## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 法律援助项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区司法局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区法律援助中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1、推动公共法律服务体系建设，满足群众法律需求；2、提高法律援助办案质量，加强对弱势群体的援助力度，维护社会公平正义；3、加强业务培训和宣传工作，提升法律服务人员的业务水平，提高群众知晓率首选率。 目标2：依法受理法律援助案件，安排律师值班，加强法律援助业务培训和宣传，提高法律援助办案质量，提高法律援助群众知晓率。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：受理法律援助案件521件，安排律师值班1009天，组织法律援助业务培训4次，印刷宣传资料5万份并发放给辖区群众，提高了法律援助办案质量，提高了法律援助群众知晓率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 213.7 | 181.02 | 181.02 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 213.7 | 181.02 | 181.02 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 律师值班天数 | 1120天 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 律师值班天数 | =1120天 | 1009天 |  | 4 | 3.6 | 疫情原因部分站点值班临时取消，值班天数未达到计划的天数。改进措施：综合考虑各种因素提高指标设定的准确性和合理性。截至2022年2月实际律师值班天数1009天。
|  |  | 认罪认罚律师见证案件数量 | ≥900件 | 1109件 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 受理法律援助案件数量 | ≥650件 | 521件 |  | 4 | 3.2 | 疫情原因部分案件办案周期变长，影响案件进入下一阶段的时间。同时通知类案件数量当年比往年有所减少，均导致当年受理案件数减少。改进措施：根据多年数据和当前情况综合测算受案数量，提高指标设定的准确性和合理性。截至2022年2月实际受理法律援助案件数量521件。
|  |  | 印制宣传资料数量 | ≥5万份 | 5万份 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 培训次数 | ≥3次 | 4次 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 法律援助案件合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 法律援助案件合格率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 印刷资料合格率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 培训参与率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 受理案件及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 资料印刷及时率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 培训及时率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 印刷费用 | ≤1万元 | 1万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 案件补贴和值班费 | ≤212.7万元 | 180.02万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 挽回农民工经济损失 | ≥5万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提高法律援助办案质量 | 提高 | 受理完成法律援助案件521件，案件合格率100%，有效提高了法律援助办案质量，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高法律援助知晓率 | 提高 | 开展法律援助宣传工作，有效提高了法律援助知晓率，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 增强群众依法维权意识 | 有所增强 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全案件评估机制 | 建立健全 | 完善案件评估流程，强化案件质量监管，有效保障了法律援助工作的可持续运转，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受援对象满意度 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 受援对象满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 汪连静 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区法律援助中心 分管领导
| 王璇 |  | 四级律师（专技十二级） |  |  | 天津市西青区法律援助中心 分管职员
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 2022年7月5日