## 自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 内部审计培训经费
市级主管部门 |  | 审计局 |  | 项目实施单位 | 审计局机关
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1.46 |  |  | 10 |  |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动，故取消组织内审培训班。
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 1.46 |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组织培训班1次，面向10个街镇、西青开发区和有关委局内部内审人员及相关人员约50人，于2020年六月份完成培训计划；项目开展将严格预算支出管理确保预算执行的完成，开展培训将降低单位的财务风险、提高内审人员业务水平、增加内审人员审计知识水平；培训结束后受训人员满意度将达至100%。 |  |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动，故取消组织内审培训班。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训班次 | 1次 | 0次 | 12.5 |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动
……
|  | 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 0% | 12.5 |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动
……
|  | 时效指标 | 开班时间 | <=2020年7月 | 受疫情影响不开展培训 | 12.5 |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动
……
|  | 成本指标 | 培训花费 | <=1.46万 | 0万元 | 12.5 |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 降低财务风险 | 有效降低 | 未降低 | 10 |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动
……
|  | 社会效益指标 | 提高政府部门管理水平 | 有效提高 | 未提高 | 10 |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 培训成果利用率 | >=95% | 0% | 10 |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受训学员满意度 | 100% | 0% | 10 |  | 受新冠疫情影响，不进行聚集性活动
……
总分 | [5 empty] | 100 | 0