## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息创新工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区审计局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：购置相关设备，确保在金审三期建设中顺利完成信息创新工程，提高审计数据信息安全性，推进审计机关信息化工作。 目标2：通过购置相关设备，确保在金审三期建设中顺利完成信息创新工程，提高审计数据信息安全性，推进审计机关信息化工作。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：于2021年7月置换设备220件，经全部验收合格后支付90%合同款60.98万元。通过置换设备，完成了“金审三期”工程配套落实和国产电脑替换衔接，进一步提升了信息化审计硬件基础支撑能力，避免了审计敏感数据外泄，提高了审计数据信息安全性。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 80 | 61 | 61 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 80 | 61 | 61 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置数量 | 240件 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 购置设备数量 | =240件 | 220件 |  | 12.5 | 11.5 | 经与天津市西青区保密机要局沟通，其余设备由其予以调拨。截止2022年2月已购置220件设备，天津市西青区保密机要局调拨20件设备。
|  | 质量指标 | 验收率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 设备验收率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 置换完成时间 | 2021年12月31日 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 置换完成及时率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 购置金额 | ≤80万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 设备购置金额 | ≤80万元 | 61万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进国产信息化企业发展 | 促进国产信息化企业增收 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提高审计数据信息安全性 | 避免审计敏感数据外泄 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高审计数据信息安全性 | 提高 | 已购置220件设备，由天津市西青区保密机要局调拨20件设备，确保在金审三期建设中顺利完成信息创新工程，提高了审计数据信息安全性，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 推进审计机关信息化工作 | 推进 | 完成了“金审三期”工程配套落实和国产电脑替换衔接，进一步提升了信息化审计硬件基础支撑能力，推进了审计机关信息化工作，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥6年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 设备使用年限 | ≥6年 | 6年 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 服务对象 满意度指标 | 单位使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李爽 |  | 财务人员 |  |  | 天津市西青区审计局 办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日