## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 工业园区（集聚区）拆迁补贴资金专项审计资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区审计局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：落实审计法相关工作要求，实施项目审计，聘用测绘公司出具测绘成果，协助审计发现拆迁资金发放的问题。 目标2：通过聘用测绘公司对园区拆迁面积和高度进行复核测量，协助审计发现拆迁资金发放的问题。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：通过聘用测绘公司对四个园区拆迁面积和高度进行复核测量，于2021年7月出具224份测绘报告，充分发挥了审计监督财政资金职能，有效提升了审计影响力和公信力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 9.5 | 9.5 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 9.5 | 9.5 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 审计月数 | ≤12个月 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 出具测绘报告数量 | 224份 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 出具测绘报告数量 | ≥200份 | 224份 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 审计项目完成率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 出具测绘报告时间 | ≤2021年12月 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 出具测绘报告及时率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 预算金额 | ≤9.5万 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 审计工作经费 | ≤9.5万元 | 9.5万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 发挥审计监督职能 | 充分发挥审计监督财政资金职能 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 发挥审计监督职能 | 发挥 | 通过对四个园区拆迁面积和高度进行复核测量，充分发挥了审计监督财政资金职能，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升审计工作影响力 | 提升 | 通过对四个园区拆迁面积和高度进行复核测量，提升了审计工作影响力，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提升审计工作影响力 | 有效提升审计影响力和公信力 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立购买审计服务保障机制 | 建立 | 已建立购买审计服务保障机制，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 审计工作满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李爽 |  | 财务人员 |  |  | 天津市西青区审计局 办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日