## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 购买审计服务经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区审计局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过向社会力量购买服务聘请专业技术人才的方式，完成村级财政财务收支等审计工作，提升审计工作影响力。 |  |  | 通过向社会机构购买审计服务，由我局业务骨干牵头，与街镇内部审计人员、社会审计人员组成联合审计组，开展村级财政财务收支等审计项目。通过审计揭示问题，提升基层财务管理水平，规范村干部权利运行，推进基层社会治理，推动全面从严治党不断向基层延伸。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 109.22 | 58.75 | 58.75 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 109.22 | 58.75 | 58.75 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 审计对象数量 | ≥30个 | 34个 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 聘请外部事务所数量 | ≥1个 | 2个 | 10 | 9 | 为完成区委区政府交办任务，多聘请了外部事务所一家；今后在预算编制过程中将更多考虑到交办业务，提升预算编制准确性。
|  | 质量指标 | 审计取证完成率 | =100% | 82.35% | 10 | 8.235 | 按照市审计局要求进度实施审计；今后将进一步明确项目时效性，尽快完成审计工作。
|  | 时效指标 | 审计取证及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 审计经费 | ≤109.22万元 | 58.75万元 | 10 | 9 | 落实“过紧日子”工作要求，压减项目预算；今后在预算编制过程中将更精准的预估项目预算金额，确保年初预算金额的准确性。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升审计工作影响力 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 提升审计工作质量效率 | 提升 | 通过聘请外部事物所，开展审计工作，提升审计工作质量效率，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立购买审计服务保障机制 | 建立 | 通过聘请外部事物所，购买审计服务，有效建立健全审计服务保障机制，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位工作人员工作满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.235
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李琳 |  | 专技岗 |  |  | 天津市西青区审计局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日