## 自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年第三批水污染防治专项资金
市级主管部门 |  | 生态环境局 |  | 项目实施单位 | 生态环境局机关
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 7500 |  | 10
|  | 其中：中央补助 |  | 7500 |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.解决独流减河王稳庄镇区域的水体污染问题，提升区域水环境质量。 2.工程实施后可实现区域水系的有效联通，保障考核断面主要污染指标稳定达到区域地表水环境质量标准。 |  |  | 结合本区域实际情况及区领导安排，该工程的实施方案目前初步确定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 表流湿地建设面积 | ≥30（万㎡） | 0 | 50 | 3 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
|  |  | 潜流湿地建设面积 | ≥12.64（万㎡） | 0 |  | 3 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
|  |  | 化学需氧量预计消减量 | ≥579.1 （吨/年） | 0 |  | 3 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
|  |  | 氨氮预计消减量 | ≥31.85（吨/年） | 0 |  | 3 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 0% |  | 12 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
……
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥100% | 0% |  | 13 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
……
|  | 成本指标 | 中央专项投资 | ≤7500（万元） | 0 |  | 13 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  | 30
……
|  | 社会效益指标 | 居民的生活环境质量 | 有所提高 | 无 |  | 10 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
……
|  | 生态效益指标 | 区域水质排放标准 | 高于等于V类 | 无 |  | 10 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
……
|  | 可持续影响指标 | 项目实施对区域发展带来的影响 | 持续发挥效益 | 无 |  | 10 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 实施区域居民满意度 | ≥80% | 0% | 10 | 10 | 该项目实施主体为西青区王稳庄镇政府，天津市财政局与2020年9月27日下发《关于下达2020年第三批水污染防治专项资金预算的通知》（[2020]111号），区财政局于2020年12月将资金拨至我局，该工程计划2022年开工
……
总分 | [5 empty] | 100 | 90