## 自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 污染防治与管控
市级主管部门 |  | 生态环境局 |  | 项目实施单位 | 生态环境局机关
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 668.74 | 659.7 | 581.94 | 10 | 8.82 | 88.21
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、满足移动源检测工作需要，保障遥感检测设备稳定运行。 2、反映天津市西青区2019年的温室气体排放总量及构成；提高公众低碳发展意识。 3、可实现对全区范围内露天焚烧秸秆、荒草、垃圾、树叶问题的全天候、全覆盖监控，对发现的问题第一时间派遣到相关街镇进行处置，并实现对露天焚烧问题的有效考核评价4、强化VOCs专项整治工作，改善我区环境空气质量，打好蓝天保卫战； 5、实时监测各街镇、开发区环境空质量。 6、改善水质情况。 7、对地表水环境质量实时监测，提供监测数据 |  |  | 1、满足移动源检测工作需要，保障遥感检测设备稳定运行。 2、完成了天津市西青区2019年温室气体清单编制工作，反映了天津市西青区2019年的温室气体排放总量及构成，提高了公众低碳发展意识。 3、实现了对全区范围内露天焚烧秸秆、荒草、垃圾、树叶问题的全天候、全覆盖监控，对发现的问题第一时间派遣到相关街镇进行处置，实现了对露天焚烧问题的有效考核评价。 4、强化了VOCs专项整治工作，改善了我区环境空气质量，打好了蓝天保卫战。 5、实时监测各街镇、开发区环境空气质量。 6、完成了2020年南水北调中线曹庄子泵站环境状况评估报告，曹庄子泵站全年水质均处于Ⅱ类水平，逐月水质均达标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 尾气门站维护数量 | 1套 | 1套 | 50 | 5
|  |  | 排水口自动站维护数量 | 5座 | 5座 |  | 5
|  |  | 地表水自动站维护数量 | 8座 | 8座 |  | 5
|  |  | 街镇空气自动站维护数量 | 10点位 | 10点位 |  | 5
|  |  | 重点源及委托检测频次 | ≥200厂次 | 200厂次 |  | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 5
|  |  | 项目完成率 | ≥100% | 100% |  | 5
|  |  | 遥感监测设备运行稳定率 | ≥80% | 80% |  | 5
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |  | 5
……
|  | 成本指标 | 设备运行维护费及服务费 | ≤660.91万元 | 581.94万元 |  | 5 | 由于财政资金紧张，延后支付
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  | 30
……
|  | 社会效益指标 | 公众对环保工作关注度 | ≥90% | 90% |  | 6
|  |  | 机动车尾气筛查的覆盖率 | ≥60% | 60% |  | 6
|  | 生态效益指标 | 水质达标率 | ≥100% | 100% |  | 6
|  |  | 大气环境质量 | 持续改善 | 改善 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 成果应用度 | ≥90% | 90% |  | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 98.82