## 自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 环境污染防治（水环境在线监测）
市级主管部门 |  | 生态环境局 |  | 项目实施单位 | 生态环境局机关
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 493.19 | 493.18 | 297.61 | 10 | 6.03 | 60.35
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、对重点污染源排放进行实时监测，监测数据实时上传。 2、保证系统正常运行，对监测现场实时监控，发现造假行为及时报警。 3、每月及时为区水务局提供监测评价报告。 |  |  | 1、全年对28家重点水污染源、1家气污染源进行24小时在线监测，监测数据实时上传平台；2、在线监控平台正常运行，对37个污染源排放口情况实时监控；3、每月完成街镇地表水环境质量监测，监测结果及时反馈区水务局，同时编制街镇地表水环境质量通报，对街镇考核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 污染源在线系统维护数量 | 1套 | 1套 | 50 | 5
|  |  | 地表水自动站建设数量 | 2座 | 2座 |  | 5
|  |  | 仪器设备购置数量 | 8（台、套） | 8（台、套） |  | 5
|  |  | 街镇地表水环境监测报告数量 | 12套 | 12套 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | 4% |  | 2.5
|  |  | 项目完成合格率 | ≥95% | 100% |  | 2.5
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | 100% |  | 2.5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤24小时 | 20小时 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 污染源平台服务费 | ≤129.66万元 | 129.66万元 |  | 5
|  |  | 地表水自动站运维服务费 | ≤195.5667万元 | 0 |  | 5 | 按财政局压减要求延期付款
|  |  | 仪器设备购置尾款 | ≤10.16168万元 | 10.1617 |  | 5
|  |  | 街镇地表水检测费 | ≤157.7912万元 | 157.7912 |  | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  | 30
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥90% | 90% |  | 10
|  | 生态效益指标 | 大气环境改善率 | <0% | -5.7% |  | 5
|  |  | 水环境质量改善率 | <0 | -23.53% |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 成果应用度 | ≥90% | 90% |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 96.03