## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 办公楼及附属楼维修资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过房屋维修并购置空调设备，改善原有办公环境，满足办公需求，提升工作人员办公效率。 |  |  | 完成了办公楼维修面积1682.27平方米、购置空调13台，修缮房屋漏水、空气炎热等问题，使办公楼整体办公环境有所提升，人员工作效率有所提高。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 20.94 | 20.94 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 20.94 | 20.94 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修房屋面积 | ≥1682.27平方米 | 1682.27平方米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 购置空调数量 | =13台 | 13台 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 房屋维修费用 | ≤21万元 | 20.94万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 办公环境改善率 | ≥80% | 75% |  | 15 | 14.1 | 由于办公楼使用年限较长，基础较差，虽经维修，但办公环境整体状况仍然有待提升，今后有条件将申请局部精细化修缮。
|  | 可持续影响指标 | 建立健全政府采购管理制度 | 建立健全 | 建立健全政府采购制度，保障维修采购工作可持续进行，全部达到预期目标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 75% |  | 10 | 8.3 | 基于办公环境整体状况，虽经维修，但使用人员满意度仍然有待提升，今后继续加强局部精细化修缮
总分 | [6 empty] | 100 | 89.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张鹏 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区生态环境局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日