## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 机动车污染防治
主管预算部门 |  | 天津市西青区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区机动车排污检控站
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展机动车防治等工作，进一步改善西青区环境空气质量。 |  |  | 使移动源污染排放进一步减少，使西青区大气环境质量得到进一步改善。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 296.9148 | 255.3548 |  | 10 | 8.6 | 86% | 由于财政资金紧张，按照区财政要求，区级资金结转至2022年，积极与上级部门沟通，保障资金足额支付。已于2022年2月前支付完毕
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 300 | 296.9148 | 255.3548 |  | — | — | 86%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 移动源检测设备购置数量 | ≥1台 | 1台 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 加油站油气回收检测数量 | ≥80站次 | 80站次 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 非道路移动机械排放检测数量 | ≥500台 | 500台 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 柴油车排放检测数量 | ≥8000辆 | 8000辆 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 检测任务覆盖率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 购置设备及时率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 门站网络故障恢复时间 | =4小时 | 4小时 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 设备运行维护费 | ≤25.5万元 | 1.55万元 |  | 3 | 1 | 由于财政紧张，按照统一要求，结转至2022年支付。积极与上级部门沟通，保障资金足额支付。
|  |  | 加油站油气回收设施现场检测费 | ≤20万元 | 0万元 |  | 3 | 1 | 由于财政紧张，按照统一要求，结转至2022年支付。积极与上级部门沟通，保障资金足额支付。
|  |  | 柴油车尾气检测费 | ≤156万元 | 156万元 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 非道路移动机械排气检测费 | ≤90万元 | 90万元 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 移动源检测设备购置费 | ≤8.5万元 | 7.8万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 减少移动源污染排放 | 减少 | 完成了我市下达的检测任务，查处排放不合格车辆1265辆，进一步减少移动源污染排放，改善西青区大气环境质量，基本达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全柴油货车和非道路移动机械尾气防控管理制度 | 建立健全 | 建立健全柴油货车和非道路移动机械尾气防控管理制度制度，保障移动源污染防治工作可持续发展，全部达到预期目标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 本区群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 尚杉 |  | 副科 |  |  | 天津市西青区机动车排污检控站 主要负责人
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日