## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 环境污染防治监测业务费
主管预算部门 |  | 天津市西青区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区生态环境监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展环境监测工作，进一步改善西青区环境质量，并为环境管理部门提供真实有效的监测数据。 |  |  | 1.完成农村生活污水处理设施进行出水水质采样监测；完成农村环境点位水质监测；完成地表水全项采样监测。2021年度共出具噪声监测报告3份、水质监测报告49份，提供独流减河口门及国控市控断面监测数据报表12份、出具废气监测报告7份。2.完成仪器鉴定、维护，保证仪器设备正常运转，满足监测业务需求，为管理部门提供真实有效的监测数据。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 264.11 | 232.6027 | 134.8027 |  | 10 | 5.8 | 58% | 由于大力压减支出，节约了监测业务运行保障经费；委托监测和编制报告费按照财政要求，结转下年支出，截至2022年2月底共计支付134.8万元。加强预算执行管理，加强与财政局沟通，落实资金到位。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 264.11 | 232.6027 | 134.8027 |  | — | — | 57.95%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成VOCS重点源检测企业数 | =4家 | 4 家 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 完成农村环境及农产品产地评价报告数 | =1册 | 1册 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | VOCS重点源检测任务完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 农村环境及农产品产地评价报告验收合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 农村环境及农产品产地评价报告按期完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | VOCS重点源检测任务按期完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 监测业务运行保障经费 | ≤165.8万元 | 134.8万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 委托监测、编制报告费 | ≤98.3万元 | 0万元 |  | 10 | 10 | 由于财政资金紧张，结转下年支出。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升环境保护社会影响力 | 提升 | 完成全区农村环境及农产品产地的评价及对辖区内VOCS重点源企业的监测工作，提升西青区环境保护社会影响力，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 二级天数达标率 | >61.1% | 68.3% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 水气环境同比变化率 | <0% | -13.37% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立水生态环境监测体系 | 建立 | 已系统构建水生态环境监测体系，科学设置监测网络，对重点河道汇入支流增设控制断面，全面掌握区域整体环境质量并对独流减河沿线口门实施全覆盖监测，保障监测工作长效可持续性的开展，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 监测及评价结果使用人员满意率 | ≥90％ | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 范光维 |  | 副主任 |  |  | 天津市西青区生态环境监测监测中心 分管领导
| 王洪阳 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区生态环境监测监测中心 主要领导
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日