附表

天津市2023年生态环境保护督察整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 天津市2023年生态环境保护督察反馈问题第23项整改任务 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题描述 | 噪声扰民问题解决不力。2023年截至督察期间，西青区“12345”热线收到的环保类型举报件总数量为1777件，其中噪声类有1431件，占比超过80%。通过梳理重复举报5次以上的举报件，噪声类占比高达96%。 |
| 责任单位 | 区生态环境局、市规划资源局西青分局、区运管局、区城管委、公安西青分局，各街镇、经开集团 |  |
| 整改目标 | 强化噪声污染防治监管责任落实，形成各部门齐抓共管格局，提升西青区噪声污染防治水平。 |  |
| 整改措施 | 1.对于涉及国省干道、高速公路、轨道交通等公共基础设施及其周边噪声敏感建筑物规划建设的情形，应在规划建设之初充分考虑噪声对群众生产生活的实际影响，合理划定防护间距，切实从源头改善声环境质量。（责任单位：市规划资源局西青分局） 2.2024年12月底前对群众信访反映强烈的建筑施工噪声扰民问题建立清单台账，进行重点监管。（责任单位：区生态环境局，各街镇、经开集团） 3.开展噪声污染防治专项执法检查，严厉查处噪声超标排放、夜间擅自施工等违法行为，对产生噪声污染且拒不落实整改要求的单位依法从重处罚。（责任单位：区生态环境局，各街镇、经开集团） 4.加强公路工程施工管理，落实好路面病害处置与噪音控制措施，强化公路隔音降噪设施维护与保养，切实减少噪音对周边群众生产生活的影响。（责任单位：区运管局) 5.加强城市道路桥梁养管和隔音降噪设施维护，切实从源头减少噪声产生；加强渣土堆放点作业监管，切实减少渣土卸地噪声扰民问题。（责任单位：区城管委，相关街镇） 6.加强广场及公园周边巡逻，对有广场、公园跳舞噪音扰民情况及时教育、劝散；对高频交通噪声扰民地区加强巡查，提示过往车辆减速慢行，发现车辆“飙车炸街”等违法行为依法依规进行处罚。（责任单位：公安西青分局） |  |
| 整改主要工作及成效 | 一是在国土空间规划、控制性详细规划实施和建设项目规划许可审批工作中，市规划资源局西青分局结合《中华人民共和国噪声污染防治法》《天津市声环境功能区划》等国家、市级相关噪声管理法律法规文件要求，充分考虑噪声影响，合理规划国省干道、高速公路、轨道交通等公共基础设施交通两侧用地布局，并在规划编制中充分征求相关行业主管部门意见，避免噪声污染。二是区生态环境局结合信访受理情况，认真梳理建筑施工噪声信访量较大的点位，主要涉及中北镇、李七庄街、精武镇、张家窝镇等城镇开发建设强度较大的街镇。已对群众反映强烈的建筑施工噪声扰民问题建立清单台账，积极采取劝导示范、行政约谈等柔性方法，以及警示告诫、立案查处等刚性手段，进行重点监管。三是区生态环境局结合2024年执法工作要点，于5月—10月组织开展噪声污染防治专项执法检查工作，并制定工作方案，细化任务分工，严厉查处噪声超标排放、夜间擅自施工等违法行为。专项执法检查期间，累计出动执法人员335人次，检查点位166家次，立案处罚5件，罚款17万元。四是区运管局加强噪声源头管控，按照要求做好公路工程施工噪声管理；切实加强养管公路日常养护，及时对路面病害进行修复，提高路面平整度，提升行车舒适度，减少车辆噪声。同时，加强公路隔音降噪设施的维护与保养，对声屏障进行擦洗保养，保证声屏障良好使用性能，从而使噪声降低，减少噪声对周边群众生产生活的影响。五是区城管委加强城市道路桥梁养管和隔音降噪设施维护，切实从源头减少噪声产生。2024年维修车行道病害28650平方米，人行道病害25100平方米，综合整治维修胜利路、兰波路等4条城市道路10300平方米；同时，采用低噪音机具、工艺等方式加强施工过程中的噪音管控。加大渣土临时堆放点巡查指导力度，要求各处置单位合理安排施工工序和时间，竭力避免夜间施工，2024年5月以来，区城管委接到渣土噪音12345渠道投诉3件，较上年同期下降85%，下降趋势明显。六是公安西青分局针对夏季群众户外活动增多的特点，在重点时段加大警力部署，加强对群众休闲娱乐活动相对集中的夜间市场、商业区、公园、广场等重点公共区域的巡逻，及时发现制止、劝阻、处置噪音扰民等不文明行为。同时，加强重点区域管控，减少机动车鸣笛诱发因素，并严厉打击“飙车炸街”等违法行为，2024年以来共查处机动车“飙车炸街”违法行为239笔。 |  |
| 整改时限 | 2024年12月 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 联系人：宫学森，联系电话：022-27931932 |  |