## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 肉菜追溯体系数据第三方管理费
主管预算部门 |  | 天津市西青区商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区商务局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1： 为提升我区肉菜追溯体系数据填报质量，借鉴先进地区做法，与第三方专业服务公司签订合作协议，由该公司为我区提供肉菜追溯体系数据填报服务，力争我区肉菜追溯体系填报率达到100%，（如未达到100%达标率按照月度不合格的比例扣减服务费），在全市绩效考核中排名前列，不扣分。 目标2：与第三方专业服务公司签订合作协议，由该公司为我区提供肉菜追溯体系数据填报服务，提升我区肉菜追溯体系数据填报质量。 |  |  | 目标1：目标设置错误，新增目标2。 目标2：2021年我区各月肉菜追溯体系填报率达到100%，其中只有一个月未达到100%，已按合同约定按照月度不合格的比例扣减服务费，提升了我区肉菜追溯体系数据填报质量。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 10 | 4.33 | 4.33 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 4.33 | 4.33 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 在农贸市场、菜市场、超市设置肉菜追溯点位数量 | 不少于10个 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 设置肉菜追溯点位数量 | ≥10个 | 17个 |  | 10 | 5.9 | 年度指标值设置偏低，根据实际需要合理设置指标值，截止2022年2月设置点位数17个
|  | 质量指标 | 各点位肉菜追溯数据录入率 | 不低于95% | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 各点位肉菜追溯数据录入率 | ≥95% | 97.2% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 每月肉菜追溯数据录入天数 | 不少于15天 | 15天 |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 数据录入及时率 | ≥95% | 95% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 服务费用支出 | 不高于10万元 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 肉菜追溯体系数据第三方管理费 | ≤10万元 | 4.3万元 |  | 10 | 10 | 财政调减预算，今后工作中加强与财政部门沟通，提高预算编报准确率，截止到2022年2月底，支付4.3万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 肉菜追溯效果 | 填报点位肉菜可追溯 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高绿色农产品供给 | 提高 | 通过肉菜追溯体系数据及时录入，促进农产品生产企业、农户提高绿色农产品供给力度，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 保障填报点位肉菜可追溯 | 保障 | 通过在农贸市场、菜市场、超市设置肉菜追溯17个点位并加强管理，保障了填报点位肉菜可追溯，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 环境保护意识 | 促进农产品生产企业、农户加大绿色农产品供给力度 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 食品安全意识 | 商户和消费者食品安全意识逐步提升 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完善肉菜追溯系统管理办法 | 完善 | 通过肉菜追溯体系数据及时录入，完善肉菜追溯系统管理办法，保障肉菜追溯工作长期稳定开展，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 逐步提高 | — |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 市场工作人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 潘晓骞 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青区商务局 市场管理科
| 刘禹 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区商务局 市场秩序管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日