## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 疫情防控应急资金
主管主管部门 |  | 天津市西青区商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区商务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过及时保供，保障封控、管控区域内居民生活秩序，为防疫工作人员提供配餐等，维护社会稳定。 |  |  | 通过做好新冠肺炎疫情防控中全区生活必需品保障工作工作，设置疫情防控应急资金，达到持续保障封控、管控区域内居民米、面、油、肉、蛋、奶、菜、果等生活必需品和防疫工作人员配餐供应，为本土疫情期间群众政策生产生活秩序和社会稳定起到了必要作用。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 300 | 201 | 201 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 300 | 201 | 201 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全区常住人口 | ≥119.5万人 | 119.5万人 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 全区村居（网格）数 | ≥600个 | 600个 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 肉蛋菜奶等生活必需品合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 工作人员用餐质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 物资供应及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 疫情防控应急资金 | ≤300万元 | 201万元 | 10 | 6.7 | 由于2022年末疫情区域平稳，疫情防控应急资金投入随之减少，按照财政资金管理相关规定，剩余资金年末抽减。截至2023年5月底资金支付201万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障社会秩序 | 保障 | 通过及时保供，保障封控、管控区域内居民生活秩序，维护社会稳定，全部达到预期效果 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善疫情防控应急资金管理办法 | 完善 | 通过完善疫情防控应急资金管理办法，资金使用效益进一步优化，我区疫情防控水平持续稳定，全部达到预期效果 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 防疫工作人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 潘晓骞 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区商务局 市场秩序管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日