## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市场采购贸易试点联网信息平台建设资金
主管主管部门 |  | 天津市西青区商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区商务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建设涵盖市场采购贸易各方经营主体和贸易全流程的综合管理服务平台，实现区内管理机构、海关、国税、外汇、商务、市场监管、银行等监管部门间数据交换、信息共享及协同，助力外贸保稳提质。 |  |  | 通过建设市场采购贸易联网信息平台，形成了涵盖市场采购贸易各方经营主体和贸易全流程的市场综合管理系统，实现区内管理机构、海关、国税、外汇、商务、市场监管、银行等监管部门间数据交换、信息共享及协同。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 450 | 148.1 | 148.1 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 450 | 148.1 | 148.1 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增市场主体用户数量 | ≥100家 | 140家 | 10 | 9 | 根据实际用户数量
|  | 质量指标 | 试点主体平台使用覆盖率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 平台建设完成及时率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 平台建设相关服务项目金额 | ≤450万元 | 148.1万元 | 10 | 3.3 | 剩余资金因未到付款时间，年终封账决算,财政抽减301.9万元，下一步将推进资金支付进度，截至2023年5月底资金支付148.1万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 出口结汇灵活度提升率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 试点市场外贸主体入驻率 | ≥5% | 5% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善市场采购贸易试点管理办法 | 完善 | 通过建设市场采购贸易联网信息平台，进一步完善市场采购贸易试点管理办法，全部达到预期效果 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市场采购贸易入驻主体满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 92.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宁熙子 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市西青区商务局 市场采购贸易服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日