## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 津洽会华博会进博会等经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区商务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成2022年津洽会、华博会布展工作、完成糖酒会会外展期间会议服务；发挥进博会宣传功能，推介西青区招商项目、拜会长三角地区主要投资企业，商谈投资事项，提升西青区营商环境。 |  |  | 因疫情原因，天津市未举办津洽会等会议，招商采用线上等方式进行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 因疫情原因，天津市未举办津洽会等会议，招商采用线上等方式进行，剩余资金年末财政。截至2023年5月底资金支付0万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 22 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 进博会布置展位面积 | ≥100平米 | 0平米 | 5 | 0 | 因疫情原因，天津市未举办津洽会等会议，招商采用线上等方式进行。截至2023年5月底未举办线下活动
|  |  | 招商批次 | ≥6次 | 6次 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 西青交易分团参会率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 会展完成及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 津洽会华博会进博会参会金额 | ≤22万元 | 0万元 | 5 | 0 | 因疫情原因，天津市未举办津洽会等会议，招商采用线上等方式进行，剩余资金年末财政。截至2023年5月底资金支付0万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升我区营商环境 | 提升 | 通过参与招商论坛会，提升了我区营商环境，全部达到预期效果 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善参会业务管理办法 | 完善 | 通过招商各项工作，提升了我区招商水平，完善了招商及参展管理办法，全部达到预期效果 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王孜 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区商务局 商务发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日